## Sheet1
附件1
重点管控区扬尘管控标准检查对照表
序号 | 管控点位 | 扬尘管控标准 | 是否达标 | 存在问题
1 | PM2.5浓度 监测 | 施工现场必须安装经过生态环境局校对的PM2.5浓度监测仪器，随时对工地PM2.5浓度进行监测。
PM2.5浓度日峰值在50微克/立方米以下。
2 | 视频监控 | 所有施工工地，施工现场出入口必须安装远程视频监控系统，并保证施工现场全覆盖。
3 | 门前三包 | 施工工地必须设专人落实门前左右200米范围内清扫保洁工作。
4 | 围挡设置 | 施工现场应连续设置围挡封闭管理。围挡坚固、严密，表面应平整和清洁，高度不得低于3.5米。
围挡底部应设置30厘米的防溢座，防止施工现场泥水外流。
外立面使用绿色假草皮进行覆盖。
开春前、入冬前对施工围挡开展自查自纠，做好维护工作，进行清洗修补，出现破损及时更换，在工程结束前，不得拆除施工现场围挡。
5 | 道路硬化 | 施工现场汽车通行主要道路，加工区、办公区、生活区，物料堆放区采用混凝土或沥青完全硬化。基坑运料通道通过铺设级配砂石或草帘、棉布进行有效降尘，场地硬化强度应满足施工周期内车辆通行。
6 | 降尘设备 | 施工现场必须配备大型洒水车，以及围挡喷淋、塔吊喷淋降尘设备，并确保可以投入使用。
7 | 土方开挖 | 在进行土方开挖作业时，必须选用有环保编码和尾气达标排放的非道路移动机械，优先使用新能源非道路移动机械。
8 | 湿法作业 | 施工现场动土点位必须配备高功率降尘射雾器（喷射距离不得小于10米），并保持射雾运行状态。
9 | 物料覆盖 | 施工现场、拆除现场应采用8针以上的防尘网，对裸露黄土地面、渣土堆放点进行苫盖，苫盖防尘网必须无缝衔接苫盖。
土方或拆迁作业后，24小时内无施工作业物料堆放点必须进行苫盖。
10 | 建筑垃圾 | 施工现场内设置封闭式垃圾站，建筑、生活垃圾分开存放，并做到日产日清，不能及时清运建筑垃圾采取覆盖措施。
11 | 渣土车辆 | 施工工地必须办理渣土消纳证，进出施工现场的渣土运输车辆必须选用城市管理委于门户网站公示的正规运输企业及车辆。
坚决杜绝渣土车辆未密闭运输，坚决杜绝使用无准运证、无道路运输证、非法改装等违规渣土运输车辆，坚决杜绝渣土车辆带泥上路行驶，坚决杜绝私倒、乱倒渣土行为。
施工总承包单位对建筑垃圾（含渣土等）运输车辆负监管责任，开工前必须编制建筑垃圾、土方清运和处置方案。
土方作业阶段，必须设置专职冲洗人员，确保渣土运输车辆车轮、车牌、槽帮等处冲洗干净方可驶出工地，车辆驶离方向路面需至少铺设50米棉毡或草垫等吸水设施。
施工现场出入口需安装渣土车自动识别门禁系统，防止未备案渣土车辆进入施工现场，确保“进门查证，出门查车”工作落实到位，并将每月检查记录留存备查。
渣土车运输应择优选择出城路线，避开国控子站周边道路。
12 | 主要出入口 | 施工现场只设一个主要出入口。
13 | 车辆冲洗 | 出入口处设置高效车轮冲洗设施和或U型池，高效车轮冲洗设施设置于出入口中央位置，U型池与高效车轮冲洗设施间距一个渣土运输车车身长度（施工现场规模不符合要求可适当调整）。土方作业阶段每半天至少清理1次沉淀池及U型池。