## 2025年中央提前批
海口市2025年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
市县 | 序号 | 项目库编码 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 建设任务 | 用地（亩） | 项目大类 | 投向 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 预计总投资 （万元） | 专项资金名称 | 级次 | 历年资金安排 （万元） | 当年资金安排 （万元） | 预计以后资金需求（万元） | 备注
海口市秀英区 | 1 | 4700001129922967 | 2025年东山镇东苍村委会新型壮大村集体经济项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇东苍村 | 新建建筑面积700平方米商业铺面，两层楼 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 为村里创造新的商业机会，增加就业岗位，吸引外来消费；丰富村民的生活方式，提升生活的品质和幸福感。 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 390 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 340
海口市秀英区 | 2 | 4700001129923086 | 2025年东山镇雅德村委会新型壮大村集体经济项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇雅德村 | 通过“企业+集体+农户”的模式开展合作，壮大村集体经济发展 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过“企业+集体+农户”的模式开展合作，种植种植百香果、油茶，从而吸纳当地劳动力，带动就业，提供技术培训，增加村集体收入，壮大村集体经济。 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 50
海口市秀英区 | 3 | 4700001129923244 | 2025年东山镇光明村委会草编工艺坊项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇光明村 | 东山草编工坊：长17米、宽7米，两层、共计238平方米，展示和工艺为一体的综合化生产 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过盘活村内闲置资源，带动村民增收，增加村集体收入 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 200
海口市秀英区 | 4 | 4700001129923518 | 西秀镇龙头村委会发展新型农村集体经济项目（二期） | 西秀镇人民政府 | 西秀镇龙头村 | 项目动员民营企业参与建设，总投资约2000万元，2024年一期镇级统筹乡村振兴衔接资金285万元；2025年二期乡村振兴衔接资金追加投资400万元，建设冷链物流仓储中心约20亩。项目背靠海口市菜篮子江楠农产品批发市场，通过“村集体+合作社”模式，采购移动冷库设备进行运营，以壮大村集体经济发展。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 发展村集体经济，促进农民增收，每年为村集体每年增收20万元。 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.租金收入 | 400 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 350
海口市秀英区 | 5 | 4700001117190367 | 2025年西秀镇荣山寮村古村落建设项目 | 西秀镇人民政府 | 西秀镇荣山寮村 | 原址修缮改造编号A3栋老宅总建筑面积：884.40㎡，其中（1）西侧餐饮区：首层172.82㎡，二层83.07㎡，屋顶层24.30㎡。（2）东侧住宿区：首层255.02㎡，二层255.02㎡，屋顶层94.17㎡。 |  | 产业项目 | 产业发展·乡村旅游 | 202503 | 202512 | 通过盘活村内闲置资源，带动村民增收，增加村集体收入 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 390 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 390
海口市秀英区 | 6 | 4700001129923067 | 2025年长流镇棠昌村委会新型壮大村集体经济项目 | 长流镇人民政府 | 长流镇棠昌村 | 通过企业 + 集体 + 农户的合作模式，建设与细水长流书局合作项目。并实施组织化分红机制，以此壮大村集体经济发展，实现产业联动与收益共享。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过企业+集体+农户的模式，与企业合作组织化分红，壮大村集体经济发展，解决村民就业率和增加收入，当年收入成本将全部投入 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 50
海口市秀英区 | 7 | 4700001129923191 | 2025年长流镇会南村委会新型壮大村集体经济项目 | 长流镇人民政府 | 长流镇会南村 | 产业发展种植椰子树占地约20亩，400箱蜂箱 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 促进会南村委会美楠村村民收入，发展壮大本村集体经济，推动美楠村社会经济的发展 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 50
海口市秀英区 | 8 | 4700001129694320 | 2025年秀英区农业产业发展奖励补助 | 区农业农村局 | 石山镇、永兴镇、东山镇、西秀镇、长流镇 | 1.发放2025年东山镇农业产业奖励补助54万 2.发放2025年永兴镇农业产业奖励补助27万 3.发放2025年石山镇农业产业奖励补助5.4万 4.发放2025年西秀镇农业产业奖励补助3.6万 |  | 产业项目 | 其他 | 202503 | 202512 | 对符合农业产业奖励条件的相对稳定脱贫户和监测对象进行发放补助，激励其继续发展生产，带动农业产业发展。 | 带动农业产业发展 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 90
海口市秀英区 | 9 | 4700001123098676 | 2025年石山镇道育村委会壮大村集体经济项目 | 石山镇人民政府 | 石山镇道育村 | 盘活道育小学5亩地、用畔小学10亩地，壮大村集体经济发展 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 利用两所小学的教学楼及空旷场地分别开展养兔、种植菌菇等项目，借此吸纳当地劳动力，带动就业、提供技术培训，进而增加村集体收入、壮大村集体经济。（计划每年有25人次就业，带动增收30000元，技术培训30人次，村集体每年增收5万元等） | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.技术培训 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 50
海口市秀英区 | 10 | 4700001129925411 | 2025年石山镇安仁村委会发展产业壮大村集体经济项目 | 石山镇人民政府 | 石山镇安仁村 | 通过“企业+集体+农户”的模式开展合作，壮大村集体经济发展，与企业共同合作在道育村两所小学养兔，投放集装箱种植菌菇。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过“企业+集体+农户”的模式开展合作，使用道育村两所小学来养兔，小学空旷场地投放集装箱种植菌菇，吸纳当地劳动力，带动就业，提供技术培训，增加村集体收入，壮大村集体经济。（计划每年有20人次就业，带动增收20000元，技术培训30人次，村集体每年增收5万元等） | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.技术培训 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 50
海口市秀英区 | 11 | 4700001129970824 | 2025年石山镇福安村委会壮大村集体经济项目 | 石山镇人民政府 | 石山镇福安村 | 通过“企业+集体+农户”的模式开展合作，壮大村集体经济发展，投放集装箱种植菌菇。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过企业+集体+农户的模式，与企业合作组织化分红，壮大村集体经济发展，解决村民就业率和增加收入，当年收入成本将全部投入 | 1.带动就业，提供就业岗位；2.收益分红；3.其他 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 50
海口市秀英区 | 12 | 4700001117172940 | 2025年东山镇东苍村委会巷道硬化建设项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇东苍村 | 1组硬化总长度100米，宽约2米； 2组硬化总长度100米，宽约2米； 6组硬化总长度100米，宽约2米； 8组硬化总长度250米，宽约2米； 9组硬化总长度327米，宽约2米； 15-1组硬化总长度300米，宽约2米； 15-2组硬化总长度100米，宽约2米； 16-1组硬化总长度113米，宽约2米； 16-2组硬化总长度100米，宽约2米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民群众出行，提升居民生活满意度，改善居民环境 | 其他 | 96 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 20
海口市秀英区 | 13 | 4700001117172850 | 2025年东山镇光明村委会山头仔村道路修建及基础配套设施建设项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇光明村 | 1.环村路硬化，长600米，宽3.5m，路灯20盏； 2.159乡道入口至田园咖啡馆道路修复，长500米，宽6m。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民群众出行，提升居民生活满意度，改善居民环境 | 其他 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 80
海口市秀英区 | 14 | 4700001129923789 | 2025年东山镇光明村委会卜达村道路硬化等基础设施项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇光明村 | 卜达村铺设水泥路面村道共15条、长2230米，宽2m~3m；绿化、路灯50盏； |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民群众出行，提升居民生活满意度，改善居民环境 | 其他 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 80
海口市秀英区 | 15 | 4700001129923389 | 2025年长流镇棠昌村委会昌明村道路建设项目 | 长流镇人民政府 | 长流镇昌明村 | 混凝土道路硬化总面积2980㎡，小广场地面硬化总面积约1001㎡，检查井加高12座。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民出行，改善人居环境 | 其他 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 36
海口市秀英区 | 16 | 4700001129923780 | 2025年龙头村委会龙头上村巷道改造项目 | 西秀镇人民政府 | 西秀镇龙头上村 | 1.改造1200米长，宽2.5米的6条土路小巷，铺设石材板块，形成石板路小巷； 2.铺设1500米长的排水管道，检查井、沉沙井、连接至村中主道的排水管网； 3.安装路灯。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民群众出行，提升居民生活满意度，改善居民环境 | 其他 | 160 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 160
海口市秀英区 | 17 | 4700001129718895 | 2025年东山镇光明村委会卜正村道路硬化等基础设施项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇光明村 | 卜正村铺设水泥路面村道共7条、长2300米，宽2m~3m；绿化、路灯50盏； |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民群众出行，提升居民生活满意度，改善居民环境 | 其他 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 80
海口市秀英区 | 18 | 4700001129923908 | 西秀镇新和村委会好俗村村庄道路建设项目（二期） | 西秀镇人民政府 | 西秀镇好俗村 | 修建好俗村村庄道路约1km，宽2.5-3米。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 改善农村的基‎础设施，方便群众出行，建设美丽新农村 | 其他 | 0.8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 0.8 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 19 | 4700001129923997 | 西秀镇新和村委会好俗村排水沟改造工程项目（二期） | 西秀镇人民政府 | 西秀镇好俗村 | 好俗村共需修建长度约1KM的排水沟及雨篦子，宽约0.6米。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 该项目改善群众居住生活环境，助力乡村振兴 | 其他 | 1.01 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 1.01 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 20 | 4700001129924273 | 西秀镇新和村委会福永村铺设石子路项目（二期） | 西秀镇人民政府 | 西秀镇新和村委会福永村 | 修建村庄内道路宽2米、长度200米，土路硬化面积400平方米。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 更好的发展农村公路，使村民出行更加安全便捷，带动该地区的经济发展 | 其他 | 0.18 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 0.18 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 21 | 4700001129924346 | 西秀镇龙头村拓宽“入村口”道路项目（二期） | 西秀镇人民政府 | 西秀镇龙头村 | 路肩两旁各加宽1米，共修建宽2米，长600米的石子路，同时加固路边排水渠。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 更好的发展农村公路，使村民出行更加安全便捷，带动该地区的经济发展 | 其他 | 0.33 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 0.33 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 22 | 4700001129923456 | 长流镇长丰村委会道盖村村路改造建设项目（二期） | 长流镇人民政府 | 长流镇长丰村 | 道盖村坡道硬化及排水沟和防护栏项目，工程总面积长135M×宽5M（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 村道硬化建设，保障村民出行便利，提升村民生活满意度 | 其他 | 2.22 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 2.22 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 23 | 4700001129923526 | 长流镇长流村道路硬化项目（二期） | 长流镇人民政府 | 长流镇长流村 | 改造总面积917.05 ㎡混凝土道路新建总长 458.6mPVC-U管，新建雨水井共36座等。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 完善村庄道路硬化建设；方便群众出行 | 其他 | 0.96 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 0.96 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 24 | 4700001129923702 | 长流镇美德村人居环境提升项目（二期） | 长流镇人民政府 | 长流镇美德村 | 修建混凝土道路963平方米、排水管道长214米、雨水检査井10座、单箅平篦雨水口12座等。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 完善村庄道路硬化建设；方便群众出行 | 其他 | 1.02 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 1.02 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 25 | 4700001129923768 | 长流镇美李村委会人居环境提升项目（二期） | 长流镇人民政府 | 长流镇美李村 | 建设5条道路，道路总长185.23m，采用村道路支路标准进行设计，行车速度为15kmh,水泥混凝土路面。地面硬化面积为62.72 m。预埋 dn31.的双臂波纹管长 106m，dn225的Ⅱ级筋混凝管长41m，dn160的PVC-U管长 14m,dn110的PVC-U管长10m，设置雨水检查井6座，单篦式雨水口10个。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 完善村庄道路硬化建设；方便群众出行 | 其他 | 0.82 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 0.82 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 26 | 4700001129924384 | 东山镇马坡村委会干尾村蔬菜园产业项目（二期） | 东山镇人民政府 | 东山镇马坡村 | 新建产业园电灌站：大口井及配套设施建设；机电设备和安装（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·水利发展 | 202503 | 202512 | 完善灌溉系统，保障农业供水稳定，促进农业发展 | 其他 | 1.3 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 1.3 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 27 | 4700001129924545 | 东山镇东溪村委会道路硬化建设项目（二期） | 东山镇人民政府 | 东山镇东溪村 | 1.多侃村4、5社宽1.5米、长600米 2.多侃村6社宽1.5米、长100米 3.多侃村7社宽2米、长200米 4.多侃村7社宽3米、长100米 5.多侃村8社宽2米、长100米、 6.多侃村8社宽1.5米、长400米、 7.多侃村9社宽1.5米、长500米 8.多侃村10社宽1.5米、长200米 9.多侃村11社宽1.5米、长200米 10.多侃村12社宽1.5米、长180米 11.多侃村13社宽1.5米、长400米 12.多侃村13社宽3米、长600米 13.福星村巷道2.5米宽，长1421米（其中160米需破除硬化）； 14.福星村巷道1.5米宽，长877米； 15.福星村巷道1米宽，长639米（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 项目投入实施后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，完善基础设施建设，可以提高当地居民生活水平，保障出行及经济的良性发展 | 6.36 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 6.36 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 28 | 4700001129924631 | 东山镇城西村委会道路硬化建设项目（二期） | 东山镇人民政府 | 东山镇城西村 | 1.官茂塘村小组道路硬化建设，宽2.5米、长180米 2.官茂塘村小组道路硬化建设，宽2米、长37米 3.卜井村小组道路硬化建设，宽2米、长132米 4.卜井村小组道路硬化建设，宽2.5米、长190米 5.卜井村小组道路硬化建设，宽1.5米、长69米 6.黄銮村小组道路硬化建设，宽1.5米、长93米 7.黄銮村小组道路硬化建设，宽1.2米、长35米 8.黄銮村小组道路硬化建设，宽2米、长40米 9.黄銮村小组道路硬化建设，宽2.5米、长209米 10.哩噉村小组道路硬化建设，宽2.5米、长337米 11.哩噉村小组道路硬化建设，宽2米、长59米 12.哩噉村小组拆除破败旧房屋265平方米 13.美文坡村小组道路硬化建设，宽1.8米、长53米（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 项目投入实施后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，完善基础设施建设，可以提高当地居民生活水平，保障出行及经济的良性发展 | 5.84 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 5.84 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 29 | 4700001129924697 | 东山镇儒万村委会革命老区遗址道路修缮项目（二期） | 东山镇人民政府 | 东山镇儒万村 | 道路修缮：清石方加12cm厚碎石垫层，长3公里宽2米（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 项目投入实施后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，完善基础设施建设，可以提高当地居民生活水平，保障出行及经济的良性发展 | 1.96 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 1.96 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 30 | 4700001129924836 | 东山镇东星村委会道路硬化建设项目（二期） | 东山镇人民政府 | 东山镇东星村 | 1.7、8社连接巷道：长200米，宽2.5米； 2.8社巷道：长：300米，宽2.5米； 3.14社巷道：长：300米，宽2.5米（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 项目投入实施后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，完善基础设施建设，可以提高当地居民生活水平，保障出行及经济的良性发展 | 1.57 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 1.57 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 31 | 4700001131772373 | 东山镇玉下村委会道路硬化建设项目（二期） | 东山镇人民政府 | 东山镇玉下村 | 1.一社王世和家至吴啟高家，长85米，宽2.5米； 2.一社王崇国家旁边，长25米，宽2米； 3.王世鹏家旁边，长30米，宽2米； 4.吴氏宗祠至吴俊标家，长30米，宽1.5米； 5.王氏宗祠旁至王世聪家，长35米，宽1.5米； 6.吴起才家旁边20米，宽1米； 7.水井旁至吴俊罗家，长20米，宽1米； 8.叶民清家至覃忠武家，长25米，宽2.5米； 吴崇武家至吴周发家，长25米，宽2.5米； 9.覃伟柏家至覃华梧家，长54米，宽2米； 10.覃亚顺家至覃华胜，长45米，宽2米； 11.覃贞孝家至周才娃家，长11米，宽2米 12.覃雄保至覃贞孝家，长41米，宽2米； 13.覃伟光家至覃亚桂家，长16米，宽2米； 14.覃伟光家至覃贞吉家，长14米，宽2米； 15.覃雄保家至覃贞孝家，长11米，宽2米 16.覃贞孝家至覃伟光家，长15米，宽2米； 17覃福付家至覃禄雄家；长25米，宽2米； 18.覃福胜家至覃祖基家；长25米，宽2米； 19.覃荣隆家至王旧二家；长11米，宽2米； 20覃福连家至覃祖雄家；长57米，宽2米 21.覃录书家至覃氏词堂；长10米，宽2米； 22.覃福鸿家至覃福付家；长50米，宽2米； 23.覃福权家至覃荣强家；长25米，宽2米； 24.覃福胜家旁；长15米，宽2米 25.八社水井至大路；长50米，宽3米； 26.覃福建家至覃福鸿家；长10米宽2米； 27.覃亚胜家至覃忠发家，长110米宽2米； 28.陈业清家至覃福军，长70米，宽2米； 29.陈业禄家至周秀凤家107米，宽2米； 30.王书吉家至王圣辉家75米，宽1.5米； 31.陈元兴家至陈奕政家长80米，宽2米；（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 项目投入实施后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，完善基础设施建设，可以提高当地居民生活水平，保障出行及经济的良性发展 | 1.91 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 1.91 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 32 | 4700001129925734 | 石山镇道育村委会村内道路建设项目（二期） | 石山镇人民政府 | 石山镇道育村 | 硬化道路共计25条，全部位于道育村内。道路等级为巷道，设计行车速度为10Km/h，路面结构为12cm级配碎石基层+18cm水泥混凝土面层，道路长度从29.2266到163.99m不等，合计总长度为1725m，道路宽度从2.5m到3m不等，合计总硬化面积为3927㎡。（支付质保金） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 项目投入实施后，可吸纳周边脱贫户及监测户就近务工，完善基础设施建设，可以提高当地居民生活水平，保障出行及经济的良性发展 | 16.95 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 4.72 |  | 支付保证金
海口市秀英区 | 33 | 4700001131765824 | 2025年东山镇光明村委会上龙村道路硬化等基础设施项目 | 东山镇人民政府 | 东山镇光明村 | 上龙村铺设水泥路面村道共19条、长2450米，宽2m~3m；绿化、路灯60盏； |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民群众出行，提升居民生活满意度，改善居民环境 | 其他 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央级提前批 |  | 80
海口市龙华区 | 34 | 4700001124025342 | 海口市龙华区城西镇薛村农贸市场提升改造项目 | 城西镇人民政府 | 薛村、大样、沙坡村委会 | 建设内容：拆除原农贸市场、新建一栋二层农贸市场主体建设工程及室外配套设施建设，主体建筑结构形式为混凝土框架结构，地上2层，地下1层，总建筑面积2251.67㎡，首层主要功能为农贸市场，二层主要功能为商业或社区活动场所，地下室主要功能为商业及设备用房。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202510 | 补齐农贸市场建设短板，增加村集体收入，提供更多就业岗位，营造良好的营商环境 | 该项目建设受益薛村922户3181人，大样村347户1555人，沙坡村113户414人； （1）为当地农户提供就业创业岗位，尤其是监测户提供就业岗位；（2）收益分成，增加村集体经济收入，壮大村集体经济发展；（3）推动市场经济发展，改善市场服务，提高农户市场销售环境，推动农产品的流通和销售，增加农户收入，促进农村经济的发展。 | 1000 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前批中央资金 |  | 330
海口市龙华区 | 35 | 4700001135083928 | 龙华区龙泉镇共建海口苍西国际农产品公共冷链物流基地项目 | 龙泉镇人民政府 | 大叠村、仁新村、雅咏村、占符村 | 项目建设1栋公共配套建筑商业综合楼、1#省冷公共冷链交易市场、2#省冷公共冷链交易市场、3#省冷公共冷链交易市场，规划用地面积43206.67㎡,总建筑面积92903.51 ㎡(其中地上建筑面积85962.91㎡，地下建筑面积6940.60㎡)。公共冷链共计21万立方米。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过升级交易市场商贸流通功能,完善市场分选、加工、包装、仓储、冷链、物流配送等设施，加快推进产品展示中心、智能仓储中心、产业配套中心建设,提升交易、贮藏、保鲜等能力，进而增强带动受益脱贫群体和监测对象发展生产的能力。 | （1）就业务工：在同等条件下，优先聘用本镇有劳动能力、有意愿且能胜任工作岗位的人员不少于12人（项目运营期）； （2）技术指导：技术培训每年1期，每期服务人数不少于10人； （3）收益分红：村集体根据合同约定按一定比例收益年度收益金。 | 1500 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前批中央资金 |  | 380
海口市龙华区 | 36 | 4700001123456650 | 海口市龙华区新坡镇兰花基地大棚建设项目 | 新坡镇人民政府 | 新彩村 | 与海南柏盈兰花产业开发有限公司在原有设施的基础上，共建高标准蝴蝶兰温室大棚两间，建造面积为3808平方米，包括温室主体工程、环境调控系统、遮阳系统等种植设施。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 通过先进种植技术与管理模式，开发符合市场需求的蝴蝶兰新品种，增强在花卉市场的竞争力，满足国内外市场对高品质蝴蝶兰的需求，助力当地花卉产业升级，同时在项目实施过程中将吸纳当地劳动力参与建设与后期运营管理，建成后需要大量人员从事蝴蝶兰种植、养护、包装、销售等工作，可为当地居民解决就近务工，提供稳定的就业机会，每年预计可为13人次就业，预计带动农户增收93600元，同时每年村集体预计增收13.5万元。 | (1)就业务工：在同等条件下，优先聘用本镇有劳动能力、有意愿且能胜任工作岗位，优先选本镇脱贫户、监测对象（项目运营期）； (2)技术指导； (3)二次收益分红：村集体收到年度收益金后，结合收益分配方案按一定比例通过差异化或积分制方式分红给脱贫户、监测对象。 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前批中央资金 |  | 240
海口市龙华区 | 37 | 4700001123472760 | 海口市龙华区遵谭镇龙合村黄灯笼育苗基地扩建项目（续建） | 遵谭镇人民政府 | 龙合村委会 | 本项目预计在现有的育苗基升级建设总面积约 5亩，育苗大棚顶上加装遮阳自动设备，并对育苗基地内的道路和空地进行整理，扩建新的育苗大棚20亩，建设种苗催化间30㎡，建设播种间30㎡。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 合作期间每年带动务工12户，其中脱贫户、监测户5户，租用面积14.46亩，租金为800元/年/亩，每年增加农户租金收入共11,568元。 | （1）针对种植黄灯笼辣椒的农户进行跟踪指导服务，并进行产销对接，解决农户销售渠道，确保农户销售收入，带动当地产业发展； （2）为当地农户，尤其是脱贫户、监测户提供就业岗位，提供务工收入，并全程指导农户成为臃羊养殖技术人员，为后期村集体发展及农户养殖提供技术支撑； （3）技术培训：针对本项目利益联结的农户进行专业素养培训。 | 350 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前批中央资金 | 90 | 80
海口市龙华区 | 38 | 4700001128858330 | 海口市龙华区龙桥镇龙洪村委会巷道建设项目 | 龙桥镇人民政府 | 龙洪村委会儒鸿村、美任村、昌兴村 | 1.儒鸿村硬化村道巷道 24条长度 1552m，道路均宽2m，硬化面积 3104 ㎡； 2.美任村硬化村道巷道 9 条长度544m，道路均宽 2.3m，硬化面积 1251.2 ㎡； 3.昌兴村硬化村道巷道 20 条长度 1342m，道路均宽2.34m，硬化面积 3140.28 ㎡ |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 1、以整村推进的方式进行小巷道修建，完善基础设施建设，解决村民生产出行问题，为群众提供良好的生产环境及提高生活质量；2、项目投入运营后，可吸纳周边脱贫户及监测户或低收入户就近务工。 | 为周边脱贫户、监测户提供就业岗位增加收入 | 199 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 90
海口市龙华区 | 39 | 4700001080815535 | 海口市龙华区龙泉镇东占居委会巷道硬化建设项目（二期） | 龙泉镇人民政府 | 东占居委会 | 对美焕村村内巷道进行升级改造，新建巷道16条，长度837米，硬化面积2354平方米,修复巷道5条，长度723米，硬化面积2219平方米，新修排水沟706.2米，同时配套修建排水沟等设施。 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 项目建成后，将彻底解决巷道积水问题，极大方便村民生产生活需求，改善周边人居环境，为下一步打造农文旅融合、田园综合体、乡村旅游等打下坚实基础，进一步壮大村集体经济，巩固提高脱贫人口收入。 | 其他 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 69
海口市龙华区 | 40 | 4700001128743693 | 海口市龙华区龙泉镇国扬村委会国相村巷道建设项目 | 龙泉镇人民政府 | 国扬村委会国相村 | 1.对国相村村内巷道进行升级改造，新建巷道27条，建设面积3169.2平方米,同时配套修建排水沟等设施。 2.拓宽一条长150米，宽1.5米的道路；一条长50米、宽1.5米的道路。 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | （1）建设内容为：1.对国相村村内巷道进行升级改造，新建巷道27条，建设面积3169.2平方米,同时配套修建排水沟等设施。 2.拓宽一条长150米，宽1.5米的道路；一条长50米、宽1.5米的道路。 （2）项目建成后，将彻底解决巷道积水、出行困难问题，极大方便村民生产生活需求，改善周边人居环境，为下一步打造农文旅融合、田园综合体、乡村旅游等打下坚实基础，进一步壮大村集体经济，巩固提高脱贫人口收入。 | 其他 | 170 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 100
海口市龙华区 | 41 | 4700001109530892 | 海口市龙华区新坡镇光荣村水利沟工程项目 | 新坡镇人民政府 | 光荣村委会 | 建设内容：拆除重建道路两侧U40槽渠道，共240m、修复U40渠道共15m、新建下田便道2处、拆除重建50×50矩形渠道，长340m、U30槽清淤共450m、修复U40渠道共10m、拆除重建1.0×0.6m矩形渠道长度240m、修复U60渠道，共10m、新建矩形40×40排沟，长70m、拆除重建U40渠道190m、拆除重建4m×3m泵房12m2、U50渠道清淤450m、U30渠道清淤560m、拆除重建U60排沟730m及其他临时工程。 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·水利发展 | 202503 | 202512 | 提升基础设施建设，促进整村推进水平 | 其他 | 199.8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 80
海口市龙华区 | 42 | 4700001128868740 | 海口市龙华区遵谭镇群力村委会巷道硬化建设项目 | 遵谭镇人民政府 | 群力村委会儒录村、龙榜村、卜燕村、美昌村、美万村 | 1.美昌村新建及拓宽混凝土硬化巷道300m长，2.8m宽巷道共900㎡，27万元； 2.美万村新建及拓宽混凝土硬化巷道2000m长，2.5m宽巷道共5000㎡，150万元。 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | （1）新建及拓宽混凝土硬化巷道长300m、宽2.8m巷道共900㎡，长2000m、宽2.5m巷道共5000㎡； （2）将村道硬化、村庄硬化、残垣断壁综合整治等作为工作重点，不断完善农村基础设施建设。 | 其他 | 177 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 50
海口市龙华区 | 43 | 4700001128869950 | 海口市龙华区遵谭镇龙合村委会巷道硬化项目 | 遵谭镇人民政府 | 龙合村委会龙玩村、卜裔村 | 龙玩村10队400m×2m、11队500m×2m、12队450m×2.5m、中心幼儿园150m×2m，96.75万；卜裔村至卜裔学校水渠加盖500m，33.25万。 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | （1）本项目预计对龙玩村10队硬化400m×2m、11队500m×2m、12队450m×2.5m、中心幼儿园150m×2m，对卜裔村至卜裔学校水渠加盖500m； （2）将龙玩村道道路硬化、村庄提升等作为工作重点，不断完善农村基础设施建设。 | 其他 | 130 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批
海口市龙华区 | 44 | 4700001128870268 | 海口市龙华区遵谭镇咸谅村委会巷道建设项目 | 遵谭镇人民政府 | 咸谅村委会儒老村 | 巷道改造提升长1145m、宽2m；排水沟50m。 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | （1）本项目预计对儒老村巷道改造提升长1145m、排水沟50m； （2）将儒老村道道路硬化、村庄硬化、残垣断壁综合整治等作为工作重点，不断完善农村基础设施建设。 | 其他 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批
海口市龙华区 | 45 | 4700001128871548 | 海口市龙华区遵谭镇咸东村委会村路村巷建设项目 | 遵谭镇人民政府 | 咸东村委会 | ①儒洞村硬化水泥路3条，长500m、宽2.5m，长1200m、宽3m，长150m、宽2.5m，156万元； ②儒杏村硬化水泥路1条，长50m、宽2.5m，4万元； ③卜武村硬化水泥路1条，长4000m、宽2m，24万元； ④安久村硬化水泥路1条，长250m、宽2.5m，19万元； ⑤美德村硬化水泥路2条，长290m、宽度2m，长80m、宽2.8m，24万元； ⑥美洪村硬化水泥路1条，长160m、宽2m，10万元； ⑦美寻王村硬化水泥路1条，长500m、宽2.5m，硬化村广场500㎡，38万元； ⑧王现内村硬化水泥路1条，长300m、宽2.5m，22万元； ⑨坡仔村硬化水泥路1条，长200m、宽2m，12万元； ⑩儒升村硬化水泥路1条，长150m、宽2.5m，12万元； ⑪王现中村硬化水泥路1条，长150m、宽2.5m，31万元 |  | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | （1）本项目预计对咸东村巷道改造提升共计14条，预计投入资金352万元； （2）将咸东村道道路硬化、村庄硬化、残垣断壁综合整治等作为工作重点，不断完善农村基础设施建设。 | 其他 | 352 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 70
海口市琼山区 | 46 | 4700001117484901 | 云裕村委会资金投入海南人裕农业发展有限公司建设仓储物流项目（二期） | 云龙镇 | 云裕村委会 | 总投资规模400万元，云裕村委会发展村集体产业投入合作资金400万元，用于建设仓储物流项目，发展集体产业经济11亩，包括修建厂房，配套设备、农产品检验检测中心、冷链仓库、物流配送中心， 建设周期分为三期： 第一期：仓库、厂房建设和配套设施【占地面积5亩】 第二期：①仓库建设。②建设配套服务区。③仓储、物流以及分拣区【占地面积3亩】 第三期：仓库建设、农产品检验检测中心、物流配送中心【占地面积约3亩】。预计带动就业30余人。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 每年有30人次就业，带动增收20万元，村集体每年增收10万元 | 带动当地人员就业务工，分红，土地流转 | 250 | 中央 | 提前批 | 200 | 119 | 0
海口市琼山区 | 47 | 4700001129620937 | 海口市再生资源综合利用基地合作项目 | 甲子镇 | 长昌村委会 | 再生资源一期项目占地94亩，总投资3.23亿元，年处置和利用60万吨大宗固废，生产2.3亿标块优质生态新型烧结建材产品。投资的480万用于建设厂房或购买设备。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202505 | 202512 | 发展村集体产业，实现村集体经济增收。每年有8人次就业，带动增收240000元，村集体每年增收2.7万 | 收益分红、有务工收入、技术培训 | 450 | 中央 | 提前批 | 0 | 214 | 0
海口市琼山区 | 48 | 4700001129623040 | 青金桔标准化示范基地 | 大坡镇 | 大坡镇东昌居 | 购买青金桔种植、生产、深加工等设备，与第三方团队合作打造青金桔标准化示范基地项目。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 发展青金桔产业，每年不少于有6人就业，带动增收不少于1千元，村集体每年增收不少于3万元。 | 土地租金、就业务工、带动生产、技术培训 | 100 | 中央 | 提前批 | 0 | 62 | 0
海口市琼山区 | 49 | 4700001129620346 | 海口市荔之榔村集体农业发展有限公司冷库基地及配套设施项目 | 三门坡镇 | 三门坡镇文岭村委会黄竹头村 | 海口市荔之榔村集体农业发展有限公司冷库基地及配套设施项目，项目总资金投入约600万元，占地面积约1500平方米，建设三门坡荔之榔村集体公司冷库基地以及相关配套设施。本批次中央资金一共投入264万元，其中，美城村委会投入50万元、清泉村委会投入38万元、友爱村委会投入30万元、谭文村委会投入30万元、文岭村委会投入25万元、文蛟村委会投入25万元、谷桥村委会投入25万元、乐来村委会投入25万元、龙盘村委会投入16万元 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202505 | 202512 | 建设海口市荔之榔村集体农业发展有限公司冷库基地以及相关配套设施，发展村集体产业，实现村集体经济每年增收19万元，每年有3人次就业，带动增收6000元。 | 带动当地产业发展、有务工收入、土地流转、分红 | 350 | 中央 | 提前批 | 0 | 264 | 0
海口市琼山区 | 50 | 4700001129619944 | 池连莲子加工厂房 | 旧州镇 | 池连村小学 | 简易厂房建设1500平米、厂房配套设施（包含水、电、、园区道路等）、冷库建设1250平米 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202510 | 项目完成后打造成旧州镇莲子产业生产及连农共富示范基地，预计每年带动10人次就业，每年村集体增收4万元左右。 | 务工、土地流转、带动生产 | 253 | 中央 | 提前批 | 0 | 216 | 0
海口市琼山区 | 51 | 4700001118760641 | 道崇村委会冷链仓储项目 | 红旗镇 | 道崇村委会 | 该项目占地12亩，用于农产品冷链仓储，资金主要用于仓储基地厂房建设大约1000平方米、生产设施设备一批，如冷冻、冷藏等建设。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 每年带动1人次就业，带动增收1500元，村集体每年增收15万元 | 带动农户就业务工、收益分红、技术指导，增加收入 | 300 | 中央 | 提前批 | 0 | 137 | 0
海口市琼山区 | 52 | 4700001118770621 | 伟德牧业黑水虻昆虫工厂项目 | 红旗镇 | 大山村委会 | 项目内容为使用黑水虻生物转化技术进行有机固废的处理生产黑水虻及有机肥，投入资金购置处理设备，养殖设备等 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 每年带动3人次就业，带动增收6000元，村集体每年增收10万元 | 带动农户土地流转、就业务工、收益分红，增加收入 | 200 | 中央 | 提前批 | 0 | 137 | 0
海口市琼山区 | 53 | 4700001118759877 | 苏寻三村委会优质大麦虫产业开发及科普示范基地项目 | 红旗镇 | 苏寻三村委会 | 基地建设规模为20亩，包括以下几个区域：育种区：500平方米，用于昆虫的育种和孵化；养殖区：2800平方米，用于昆虫的养殖；加工区：1000平方米，包括烘干、分选、打包等生产流程；研发区：660平方米，用于前沿技术研发；仓储区：660平方米，用于存放原料和成品；科普展示区：660平方米，用于展示旨在向公众普及昆虫养殖的知识，提高大众对昆虫养殖产业的认识和兴趣；无害化处理区：200平方米，用于虫沙发酵，产生液体有机肥；辅助设施等。该项目融合昆虫养殖、加工及科普教育，建成后将有效促进农业就业，提升产品附加值，并具有科普教育及文化传播等功能。 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 每年带动1人次就业，带动增收1500元，村集体每年增收15万元 | 带动农户土地流转、收益分红、就业务工，增加收入 | 300 | 中央 | 提前批 | 0 | 137 | 0
海口市琼山区 | 54 | 4700001129621079 | 农资产品交易市场项目 | 龙塘镇 | 文道村委会 | 建设2层600平方，承接乡投农服中心农资产品二级销售 |  | 产业项目 | 产业发展·农业生产 | 202503 | 202512 | 发展村集体产业增加集体收入7.98万元，带动6人次就业 | 带动就业、收益分红、技术指导等 | 200 | 中央 | 提前批 | 0 | 133 | 0
海口市琼山区 | 55 | 4700001129624311 | 云岭村委会本良村巷道硬化路 | 云龙镇 | 云岭村委会本良村 | 巷道硬化路长200米、宽1.5米、厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便47户239村民出行，改善人居环境 | 其他 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 10 | 0
海口市琼山区 | 56 | 4700001129624360 | 云阁村委会博洽村巷道硬化项目 | 云龙镇 | 云阁村委会博洽村 | 硬化巷道长200米*宽2.5米*0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便71户285村民出行，改善人居环境 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 57 | 4700001129621356 | 儒林村委会福禄村道路硬化项目 | 云龙镇 | 儒林村委会福禄村 | 儒林委会福禄村：硬化道路约150米，宽2.5米，厚0.12米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便61户236村民出行，改善人居环境 | 其他 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 10 | 0
海口市琼山区 | 58 | 4700001116946762 | 云裕村委会巷道建设项目 | 云龙镇 | 云裕村委会北戏村 | 北戏村小组修建巷道长300米，宽1.5米，厚0.12米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便45户202村民出行，改善人居环境 | 其他 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 10 | 0
海口市琼山区 | 59 | 4700001129624579 | 云蛟村委会道路硬化项目 | 云龙镇 | 云蛟村委会角布村 | 云蛟村委会角布村：硬化道路约60米，宽3米，厚0.15米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便38户124村民出行，改善人居环境 | 其他 | 6 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 6 | 0
海口市琼山区 | 60 | 4700001129624553 | 云龙村委会道让新村场地硬化项目 | 云龙镇 | 云龙村委会道让村 | 道让新村场地硬化500平方，铺厚8公分 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便45户254村民出行，改善人居环境 | 其他 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 10 | 0
海口市琼山区 | 61 | 4700001116947292 | 长泰村委会谭连一队、二队巷道硬化路项目 | 云龙镇 | 长泰村委会谭连一、二队 | 巷道硬化路长450米，宽1.2米，厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 方便121户537村民出行，改善人居环境 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 62 | 4700001131210106 | 青云村委会山尾村巷道硬化工程 | 甲子镇 | 青云村委会山尾村 | 长1100米、宽1米、高0.12米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决44户181人出行难，改善人居环境 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 63 | 4700001129623522 | 红岭村委会巷道硬化工程 | 甲子镇 | 红岭村委会土地山、坝上村小组 | 1、土地山村入村路硬化第一条，长110米、宽3米、厚0.15米，资金规模8万元。 2、坝上巷道硬化长85米，宽1.5米，厚0.15，资金规模6万元。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决63户318人出行难，改善人居环境 | 其他 | 13 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 13 | 0
海口市琼山区 | 64 | 4700001129621541 | 海丰村委会巷道硬化项目 | 甲子镇 | 罗案村 | 罗案村环村路长1500米，宽3米，厚0.18米；巷道硬化1500米，宽0.8，厚0.05米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决36户193人出行难，改善人居环境 | 其他 | 90 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 90 | 0
[5 empty] | 排坡村 | 巷道硬化2658米，宽0.8，厚0.05米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决138户673人出行难，改善人居环境 | 其他 | 102 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 102 | 0
海口市琼山区 | 65 | 4700001129621725 | 群星村委会文甲岭村环村路硬化项目 | 甲子镇 | 文甲岭村 | 环村道路硬化长450米、宽3米、厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决9户51人出行难，改善人居环境 | 其他 | 18 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 18 | 0
海口市琼山区 | 66 | 4700001131211211 | 新瑞村委会基础设施乡村道路硬化，云头埇到槟榔园长600米，宽3.5米 | 大坡镇 | 新瑞村委会云头埇村 | 新瑞村委会道路硬化，云头埇到槟榔园长600米，宽3.5米，厚0.18米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 解决辖区内人员出行问题，改善生活环境。 | 其他 | 40 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 40 | 0
海口市琼山区 | 67 | 4700001131211465 | 大坡村委会硬化道路基础设施项目 | 大坡镇 | 大坡村委会大公坡村 | 大坡村委会大公坡村道路硬化长350米、宽3米，高0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 解决辖区内人员出行问题，改善生活环境。 | 其他 | 24 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 24 | 0
海口市琼山区 | 68 | 4700001131111191 | 晨光村委会乐安村人居环境整治地面硬化项目 | 三门坡镇 | 晨光村委会乐安村 | 晨光村委会乐安村人居环境整治场地，地面硬化200平方米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善晨光村委会乐安村42户197人生活条件 | 其他 | 6 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 6 | 0
海口市琼山区 | 69 | 4700001131111366 | 晨光村委会乐安村巷道硬化工程项目 | 三门坡镇 | 晨光村委会乐安村 | 晨光村委会乐安村巷道硬化长250米，宽2.5米，厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善晨光村委会乐安村42户197人出行问题 | 其他 | 16 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 16 | 0
海口市琼山区 | 70 | 4700001131111561 | 晨光村委会南伯村道路硬化工程项目 | 三门坡镇 | 晨光村委会南伯村 | 晨光村委会南伯村道路硬化长250米，宽3米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善晨光村委会南伯村41户196人出行问题 | 其他 | 13 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 13 | 0
海口市琼山区 | 71 | 4700001129621564 | 谷桥村委会昌汉一村、二村组人居环境整治地面硬化项目 | 三门坡镇 | 谷桥村委会昌汉一村、二村组 | 谷桥村委会昌汉一村、二村组人居环境整治场地，地面硬化600平方米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善谷桥村委会昌汉一村、二村组69户270人生活条件 | 其他 | 20 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 20 | 0
海口市琼山区 | 72 | 4700001131111748 | 谷桥村委会林昌村环村路硬化建设项目 | 三门坡镇 | 谷桥村委会林昌村 | 谷桥村委会林昌村环村路硬化长630米，宽3米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善谷桥村委会林昌村22户98人出行问题 | 其他 | 40 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 40 | 0
海口市琼山区 | 73 | 4700001131111864 | 乐来村委会村文湖村道路硬化工程 | 三门坡镇 | 乐来村委会文湖村 | 乐来村委会村文湖村道路硬化长200米，宽3米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善乐来村委会文湖村41户158人出行问题 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 74 | 4700001131112113 | 乐来村委会文东一村路灯建设工程 | 三门坡镇 | 乐来村委会文东一村民小组 | 路灯30盏 |  | 基础设施项目 | 其他 | 202503 | 202510 | 改善乐来村委会文东一村民小组49户206人生活环境问题 | 其他 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 10 | 0
海口市琼山区 | 75 | 4700001131123787 | 龙盘村委会鸿喜一村组道路硬化工程项目 | 三门坡镇 | 龙盘村委会鸿喜一村组 | 龙盘村委会鸿喜一村组硬化长250米，宽3米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善龙盘村委会鸿喜一村组41户202人出行问题 | 其他 | 17 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 17 | 0
海口市琼山区 | 76 | 4700001131126048 | 龙盘村委会鸿喜二村组道路硬化工程项目 | 三门坡镇 | 龙盘村委会鸿喜二村组 | 龙盘村委会鸿喜二村组硬化长200米，宽3米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善龙盘村委会鸿喜二村组42户222人出行问题 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 77 | 4700001129620290 | 联丰村委会人居环境建设项目 | 旧州镇 | 联丰村委会心良仔村 | 环村硬化道路1条：1、长500米，宽3米，厚0.18米； 2、巷道6条硬化：长300米，宽1.5米，厚0.15米； 3、路灯50盏，约2500元/盏。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决心良仔村27户128人村民出行便捷问题 | 其他 | 57 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 57 | 0
海口市琼山区 | 78 | 4700001129620481 | 红卫村委会巷道道路硬化项目 | 旧州镇 | 红卫村委会美邦村 | 美邦村巷道：长680米，宽2.5米、厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决美邦村42户206人村民出行便捷问题 | 其他 | 34 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 34 | 0
海口市琼山区 | 79 | 4700001129620891 | 联星村委会道路硬化项目 | 旧州镇 | 联星村委会那茅村 | 巷道2条;长130米，宽2.5米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决那茅村29户125人村民出行便捷问题 | 其他 | 8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | 联星村委会知州村 | 1、巷道:长180米，宽1米，厚0.18； 2、长50米，宽2米，厚0.18米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决知州村90户420人村民出行便捷问题 | 其他 | 7 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 7 | 0
[5 empty] | 联星村委会道文村 | 巷道4条：总长190米，宽2.5米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决道文村39户136人村民出行便捷问题 | 其他 | 12 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 12 | 0
[5 empty] | 联星村委会后生村 | 巷道1条：总长120米，宽2.5米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决后生村81户387人村民出行便捷问题 | 其他 | 8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 8 | 0
海口市琼山区 | 80 | 4700001129620532 | 岭南村委会道路硬化建设项目 | 旧州镇 | 岭南村委会卜案村 | 岭南村巷道硬化卜案村60米，宽2米，厚0.1米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决卜案村31户126人村民出行便捷问题 | 其他 | 2 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 2 | 0
[5 empty] | 岭南村委会扬丰村 | 岭南村巷道硬化扬丰村300米，宽2米，厚0.1米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决扬丰村95户370人村民出行便捷问题 | 其他 | 8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 8 | 0
海口市琼山区 | 81 | 4700001129620194 | 池连村委会道路硬化项目 | 旧州镇 | 池连村委会永太村 | 1.永太村巷道：长200米，宽2米，厚0.15。 2.太阳能路灯30盏。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决永太村62户281人出行便捷问题 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 82 | 4700001131191699 | 文新村委会基础设施巷道硬化 | 旧州镇 | 文新村委会龙头村 | 龙头村巷道硬化：长150米，宽3米，厚0.18米。 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决龙头村170户698人出行便捷问题 | 其他 | 11 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 11 | 0
海口市琼山区 | 83 | 4700001118780428 | 昌文村委会新村道路硬化项目 | 红旗镇 | 昌文村委会新村 | 新村村内巷道硬化：长220米，宽3米，厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决昌文村委会新村26户172人出行问题 | 其他 | 15 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 15 | 0
海口市琼山区 | 84 | 4700001118801654 | 合群村委会三福村修建人居环境基础设施项目 | 红旗镇 | 合群村委会三福村 | 村道300米x3.5米x0.2米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善合群村委会三福村15户58人人居环境 | 其他 | 21 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 21 | 0
海口市琼山区 | 85 | 4700001118796310 | 龙源村委会巷道硬化项目 | 红旗镇 | 龙源村委会青云二村 | 长200米，宽2米，厚0.17米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决龙源村委会青云二村38户153人出行问题 | 其他 | 17 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 17 | 0
海口市琼山区 | 86 | 4700001116905276 | 苏寻三村委会大凑村巷道硬化项目 | 红旗镇 | 苏寻三村委会大凑村 | 长100米、宽2.5米、厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决苏寻三村委会大凑村24户112人出行问题 | 其他 | 6 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 6 | 0
海口市琼山区 | 87 | 4700001118788491 | 道崇村委会美请村道路硬化项目 | 红旗镇 | 道崇村委会美请村 | 美请村村内巷道硬化：长180米，宽3米、厚0.18米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决道崇村委会美请村36户197人出行问题 | 其他 | 11 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 11 | 0
海口市琼山区 | 88 | 4700001118790560 | 墨桥村委会琉璃村人居环境改造项目 | 红旗镇 | 墨桥村委会琉璃村 | 巷道：长400米，宽2米，厚0.12米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 改善墨桥村委会琉璃村44户171人人居生活生产条件 | 其他 | 8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 8 | 0
海口市琼山区 | 89 | 4700001118797833 | 龙发村委会岭新村巷道硬化项目 | 红旗镇 | 龙发村委会岭新村 | 长115米，宽3米，厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决龙发村委会岭新村77户462人出行问题 | 其他 | 9 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 9 | 0
海口市琼山区 | 90 | 4700001118792425 | 龙榜村委会村内巷道项目 | 红旗镇 | 龙榜村委会龙榜村 | 建设龙榜村村内巷道长700m、宽2m，包含底层硬化，铺设面包砖。（约260元/米） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决龙榜村委会龙榜村70户304人出行问题 | 其他 | 20 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 20 | 0
海口市琼山区 | 91 | 4700001131105839 | 大山村委会文斗一村路灯项目 | 红旗镇 | 大山村委会文斗一村 | 文斗一村太阳能路灯20盏，高度6米，3000元/盏 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202510 | 解决大山村委会文斗一村49户239人出行问题 | 其他 | 6 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 6 | 0
海口市琼山区 | 92 | 4700001118380272 | 三桥村委会村道硬化项目 | 龙塘镇 | 三桥村（新市场-白六村乡道路段） | 新市场-白六村乡道路段两侧各加宽硬化0.5米:长1500米*宽1米（两侧各0.5米）*高0.2米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202505 | 202510 | 改善三桥村委会692户2750人生活环境 | 其他 | 36 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 36 | 0
[5 empty] | 玉李上村 | 村路道硬化长340M*宽3.5M*高0.2米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202505 | 202510 | 改善三桥村委会692户2750人生活环境 | 其他 | 14.3 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 14.3 | 0
海口市琼山区 | 93 | 4700001131108735 | 三桥村委会农村人居环境整治 | 龙塘镇 | 玉李上村 | 玉李上村1、小巷硬化宽2.45*长27.5米*高0.15米（1.4万）； 2、小巷硬化宽4.5*长18米*高0.15米（1.6万）； 3、小巷硬化宽2.9*长15.5米*高0.15米（0.9万）； 4、小巷硬化宽1.5*长27米*高0.1米（0.5万）； 5、小巷硬化宽1.5*长20米*高0.1米（0.4万）； 6、小巷硬化宽2.4*长55米*高0.15米（2万）；7、小巷硬化宽1.5*长16米*高0.1米（0.3万）； 8、小巷硬化宽3*长28米*高0.15米（1.7万）； 9、小巷硬化宽1.5*长33米*高0.1米（0.7万）；10、小巷硬化宽2.5*长24米*高0.15米（1.2万）； 11、小巷硬化宽1.5*长40米*高0.1米（0.78万）；12、小巷硬化宽1.5*长40米*高0.1米（0.78万）；13、小巷硬化宽1.5*长31米*高0.1米（0.6万）；14、小巷硬化长200*宽2.5米*高0.15米（9.8万）；15、小巷硬化宽2*长40米*高0.15米（1.2万）； 16、小巷硬化宽2*长25米*高0.15米（0.98万） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202508 | 改善692户2750人生活生产环境 | 其他 | 24.84 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 24.84 | 0
[5 empty] | 白六村 | 村路道硬化长80M*宽2M*高0.1米（4万） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 |  |  | 改善692户2750人生活生产环境 | 其他 | 4 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 4 | 0
[5 empty] | 玉场村 | 村巷路道硬化长60M*宽1.5M*高0.1米（5万） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 |  |  | 改善692户2750人生活生产环境 | 其他 | 5 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 5 | 0
[5 empty] | 道本村 | 村路道硬化长30M*宽3M*高0.1米（2万） 村路道硬化长40M*宽3M*高0.1米（3万） |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 |  |  | 改善692户2750人生活生产环境 | 其他 | 5 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 5 | 0
海口市琼山区 | 94 | 4700001129624146 | 潭口村村巷道硬化项目 | 龙塘镇 | 永朗村 | 巷道硬化45米，宽3米，厚0.2米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202505 | 202511 | 改善893户3587人生活生产环境 | 其他 | 4.32 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 4.32 | 0
海口市琼山区 | 95 | 4700001129622474 | 龙塘社区居委会村道硬化项目 | 龙塘镇 | 文彩村 | 巷道硬化： 1、72米，宽3米，厚0.15米 2、56米，宽2米，厚0.15米 3、353米长，3米宽，厚0.15米 |  | 基础设施项目 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202508 | 完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件改善309户1361人的生产生活环境 | 其他 | 19.54 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 | 0 | 19.54 | 0
海口市美兰区 | 96 | 4700001130197577 | 2025年三江镇椰肴鸽新建栏舍项目 | 三江镇 | 江源村委会 | 建设鸽舍俩栋，出租，每年收取保值固定资产使用费。 （其中包含：江源村的新型农村集体经济中央资金50万元，省级资金40万元，市级资金10万元） |  | 产业项目 | 产业项目 | 202503 | 202512 | 通过资金投入、龙头企业建设形成固定资产，资产权属企业分期回购方式开展建设，壮大村集体经济发展，从而吸纳当地劳动力，带动就业，提供技术培训，提高村集体经济收入，提高村集体经济收入，每年带动村集体增收12.5万元。 | 租金、技术培训、就业务工 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 50
海口市美兰区 | 97 | 4700001127996893 | 2025年三江镇东坡湖乡村旅游基地项目 | 三江镇 | 茄苪村委会 | 总建筑面积:3600 ㎡，层数为地上三层，副楼，总建筑面积:1080 ㎡，层数为地上两层。 （其中包含：茄苪村的巩固农村集体经济省级资金40万元，市级资金10万元） |  | 产业项目 | 产业项目 | 202503 | 202512 | 为村里创造新的商业机会，增加就业岗位，吸引外来消费提高村集体经济收入，每年带动村集体增收15.5万元。 | 租金、技术培训、就业务工 | 1000 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 210
海口市美兰区 | 98 | 4700001130197254 | 2025年三江镇农产品品鉴中心项目 | 三江镇 | 茄苪村委会 | 新建农产品品鉴中心，总建筑面积:336 ㎡，层数为地上一层。 （其中包含：茄南村的新型农村集体经济中央资金50万元，省级资金40万元，市级资金10万元） |  | 产业项目 | 产业项目 | 202503 | 202512 | 新建农产品品鉴中心，为村里创造新的商业机会，增加就业岗位，吸引外来消费提高村集体经济收入，每年带动村集体增收9.7万元。 | 租金、技术培训、就业务工 | 250 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 144
海口市美兰区 | 99 | 4700001130190196 | 2024年大致坡镇咸来热带花卉文化展示中心（二期） | 大致坡 | 咸来墟 | 在展示中心旁边配套建设一层约300平方米的标准加工厂房及配套设备，推动热带花卉业由一产向二、三产转型，采取线上订单营销发展的模式。 （其中包含：咸来村的新型农村集体经济中央资金50万元，省级资金40万元，市级资金10万元） |  | 产业项目 | 产业项目 | 202503 | 202512 | 配套建设一层约300平方米的标准加工厂房及配套设备，为村里创造新的商业机会，增加就业岗位，吸引外来消费提高村集体经济收入，每年带动村集体增收4万元。 | 收益分红、技术培训、就业务工 | 180 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 80
海口市美兰区 | 100 | 4700001130190658 | 2025年大致坡镇发展文昌鸡养殖项目 | 大致坡 | 金堆村委会 | 建设鸡舍及养殖所需相关配套设备设施，形成固定资产与龙头企业合作收益 （其中包含：金堆村的新型农村集体经济和昌福村的巩固农村集体经济中央资金50万元，省级资金80万元，市级资金20万元） |  | 产业项目 | 产业项目 | 202503 | 202512 | 通过资金投入、龙头企业建设形成固定资产，资产权属企业分期回购方式开展建设，壮大村集体经济发展，从而吸纳当地劳动力，带动就业，提供技术培训，提高村集体经济收入，每年带动村集体增收30万元。 | 收益分红、技术培训、就业务工 | 750 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 501
海口市美兰区 | 101 | 4700001127986688 | 2025年灵山镇人居环境整治项目（一） | 灵山镇 | 红丰、东和村委会 | 1、儒堂村道路长320米，宽3米； 2、盘下村道路长200米，宽3米； 3、儒杨村道路长900米，宽3米； 4、道云村道路长200米，宽3米； 5、东和村委会外坪村小组长1500米、宽3.5米； 6、东和村委会外坪村小组长900米、宽3.5米； 7、用楠村道路长200米，宽3米。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民出行，完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件 | 其他 | 330 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 114
海口市美兰区 | 102 | 4700001130191391 | 2025年演丰镇人居环境整治项目（一） | 演丰镇 | 演南、演中、林市、下山村委会 | 1、1号路：礼让内村张国雄家至柯景琼家巷道长约50米，宽3米，2号路：廖志东家至绕村路巷道长约50米，宽2米，3号路：廖志华家至廖志德家巷道长约50米，宽约2米； 2、新建从后六村路口到姓王村路口250米道路； 3、新建三队村民小组800米*4.0米宽道路； 4、一队村民小组巷道长600米，宽3米。 5、龙头北村民小组巷道长200米，宽3.5米。 6、五队村民小组：任应军至任应富房屋巷道长50米，宽4米；任盛标房屋至任盛望房屋前门长250米，宽3米；任氏祠堂至任盛春房屋长250米，宽3米；李兴运房屋至水井路段长30米，宽2米；坡上吴冰房屋至吴雄房屋长55米，宽3.5米；坡上吴飙房屋至吴中全房屋长25米，宽2.5米；坡上吴钟贵房屋至吴钟明公室长50米，宽3米；昌德黄春梅公室至偏室长50米，宽2.5米。 7、后六村民小组巷道长500米，宽3.5米； 8、林市村村内道路两条硬化，一条长150米，宽3.5米。一条长50米，宽3.5米； 9、土田村长120米，宽3.5米。龙江村长50米，宽3.5米； 10、谭德上村约50米村道管道排水预埋项目。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民出行，完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件 | 其他 | 310 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 60
海口市美兰区 | 103 | 4700001116977721 | 2025年大致坡镇人居环境整治项目（一） | 大致坡镇 | 金堆、昌福村委会 | 1、金堆村委会京化村环村路修复100米； 2、金堆村委会三道排村主干道修复宽3米、 长6米； 3、金堆村委会乌石一村小组巷道硬化宽3米 、长15米； 4、昌福村委会美篆村巷道道路硬化长 400米，宽3米； 5、昌福村委会昌福下村巷道道路硬化A段: 长120米，宽3米;B段:长80米，宽3米； 6、昌福村委会美峰村一村巷道道路硬化长 200米，宽3米； 7、昌福村委会内村巷道路段道路硬化A段长 110米，宽3米;B段长85米，宽3米； 8、昌福村委会排群村巷道道路硬化长 280米，宽3米。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民出行，完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件 | 其他 | 222 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 166.559
海口市美兰区 | 104 | 4700001130194840 | 2024年大致坡镇人居环境整治项目（二期） | 大致坡镇 | 崇德、大榕、美良、美桐、咸来、大东、永群、金堆、昌福、栽群村委会 | 1、崇德村委会恭举村小组巷道宽2米长350米硬化； 2、大东村委会赤头坡村小组巷道路硬化，长160米，宽1.9米； 3、大东村委会福良三新村巷道路硬化，长150米宽1.9米； 4、大榕村委会坤山村入村路硬化长430米，宽2米； 5、金堆村委会美贴村主路面水沟长约400米，沟宽40厘米一条、支沟四条约700米，沟宽30厘米； 6、美良村委会新桥村入村路硬化A段，长200米，宽2米； 7、美桐村委会道统一村巷道长223米，宽2米； 8、咸来村委会良田一队巷道长500米，宽2米； 9、永群村委会草禄村小组长度200米、宽度2米； 10、栽群村委会美浑上村小组巷道路2条硬化共长185米（分别是95米和90米），宽2米;11、昌福村委会大道湖村：巷道硬化100米，宽2米。 |  | 基础设施 | 基础设施·农村道路建设 | 202503 | 202512 | 方便村民出行，完善村基础设施建设，改善群众生产生活条件 | 其他 | 15.441 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央提前批 |  | 15.441
Note on C2: 许宸粹: 取乡村振兴项目库对应编码，当镇级以上对项目打包时，相应的编码都要列上。