烟台市科技计划项目监督管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步加强和规范市级科技计划项目监督管理工作，提高项目组织实施质量和财政资金使用效益，根据《中华人民共和国科学技术进步法》《山东省科学技术进步条例》《科学技术活动违规行为处理暂行规定》《烟台市科研诚信管理办法》《烟台市科技创新发展计划项目管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于对由市级科技创新发展专项资金资助、烟台市科学技术局（以下简称市科技局）负责管理的各类科技计划项目（以下简称项目）组织实施全过程管理所开展的检查、督导、评价和问责等监督工作。

第三条  坚持项目监督工作与项目管理一同部署、同步开展，建立管理全过程嵌入式监督制约机制。监督工作应当遵循以下原则：

（一）坚持分级分类、权责对等。根据项目性质、特点和管理层级，明确市科技局、项目主管部门、项目管理专业机构、项目承担单位的监督责任，按照权责一致、权责对等的要求，分级分类开展监督。

（二）坚持全程管理、全面覆盖。加强对项目指南编制、申报受理、评审立项、实施执行、结题验收的全程监督，突出对重点岗位和关键环节的监督，强化监督的刚性要求。

（三）坚持放管结合、绩效导向。落实项目承担单位法人主体责任，强化内部管理、法人负责和科研人员自律。减少日常监督对正常科技管理和科研活动的影响，加强事后绩效评价，强化监督结果运用，发挥监督的督导和服务功能。

第二章  职责分工

第四条  市科技局、项目主管部门、项目管理专业机构、项目承担单位等为项目监督主体，对受其管理或委托的相关单位或个人进行监督。

第五条  市科技局牵头负责项目的监督工作，由监督评估与科研诚信科（以下简称监督科）统筹实施；各业务主管科室（含承担部分项目管理任务的直属事业单位，下同）、项目主管部门、项目管理专业机构、项目承担单位等为项目监督的具体实施主体，按照职责权限分别对项目开展监督。

第六条  监督科是市科技局项目监督的牵头科室，主要负责项目组织全流程合规性的监督，并对其他相关主体履职情况开展监督，主要职责为：

（一）研究制定项目监督相关管理制度规范，统筹项目监督工作，拟定年度监督计划并抓好落实；

（二）对项目的指南编制、申报受理、评审立项、实施执行、绩效评价（验收）等各环节开展全过程监督，对项目组织管理是否按相关政策制度执行，以及工作组织程序是否科学规范等情况进行监督；

（三）对其他相关主体履职尽责和科研诚信等情况进行监督，督促落实项目管理职责，抽查责任落实情况；

（四）统筹并指导科技活动违规、科研失信行为调查处理，对项目管理、实施和经费使用等过程中的违规失信举报问题统筹开展核查处理；

（五）强化监督结果运用，优化项目管理和科研诚信建设。

第七条  业务主管科室负责主管领域项目的日常监督，指导和监督项目管理专业机构、评审（咨询）专家开展工作，主要职责为：

（一）建立健全相关领域管理制度，将监督内容和要求纳入其中，明确项目管理各个环节的具体流程、分工和责任主体，强化管理的制度化、规范化；

（二）提出项目年度监督需求，跟踪监督项目进展和管理经费使用，督促落实项目管理制度、科研诚信等要求；

（三）指导并监督评审（咨询）专家、项目管理专业机构以及参与项目管理工作人员履职，督促落实保密制度、回避规则和科研诚信等要求；

（四）按照相关规定对职责范围内的科技活动违规、科研失信行为开展核查，提出相关建议并监督落实；

（五）配合监督科开展相关项目监督工作，督促落实处理措施，抓好问题整改。

第八条  项目主管部门负责项目的源头监督，应对项目申报（承担）单位、人员在项目申报、实施和资金管理使用中的履职尽责和科研诚信情况等进行管理与监督，主要职责为：

- （一）开展项目承担单位相关资格前置审查，以及项目申报、实施、绩效评价（验收）等组织实施全过程材料的初始审查；跟踪监督项目进展和经费管理使用，督促落实项目管理制度和科研诚信要求，监督落实项目实施条件，及时报告工作情况和风险隐患；

（二）协助市科技局开展相关项目监督工作，对项目实施中存在的违规失信问题进行核查处理，记录并汇交相关数据信息，督促开展问题整改。

第九条  项目承担单位是项目申报和实施的责任单位，负责项目具体实施和经费管理，承担法人主体责任，主要职责为：

（一）建立健全单位内控和监督制约机制，落实相关管理制度和科研诚信要求；

（二）对项目实施及经费使用情况进行日常管理与监督，协调落实项目实施条件，统筹推进项目实施，及时发现、处理并报告风险隐患；

（三）开展科研人员遵规守纪宣传和培训，对科研人员遵规守纪和科研诚信等情况进行监督；

（四）主动配合市科技局、项目主管部门和项目管理专业机构等开展相关项目监督以及科技活动违规、科研失信行为调查，落实处理措施，组织实施整改。

第十条  项目管理专业机构按照市科技局委托协议开展相关项目监督管理工作，加强法人治理结构、内部管理和工作人员培训；指导并监督评审（咨询）专家履职；对参与项目管理工作人员及管理中选用的评审（咨询）专家遵规守纪和科研诚信等情况进行监督。

第三章  监督方式

第十一条  各监督主体可根据工作需要采取日常监督、现场监督、随机抽查、专项监督、专项审计、绩效评价（评估）、举报核查等方式开展项目监督。

第十二条  日常监督是指对项目组织实施、资金管理等情况进行常规性、持续性监督。

第十三条  现场监督是指通过列席会议、实时监控、重点抽取等方式，对项目的指南遴选、会议（网络）评审、现场考察、绩效评价（验收）等环节的组织实施过程进行监督。

第十四条  随机抽查是指通过实地走访、飞行检查、书面审查等方式，对随机抽取项目的关键环节和组织实施情况等进行监督。

第十五条  专项监督是指选择部分项目，对项目的目标定位、组织管理、实施进展、资金到位和使用情况、成果产出、效果和影响等情况进行专项监督检查。

第十六条  专项审计是指对项目财政资金使用的合法性、合规性和合理性，以及财务收支信息的真实性和完整性等进行审计。原则上对涉嫌存在违规行为或终止的项目应在终止或撤销前进行专项审计。

第十七条  绩效评价（评估）是指对项目的目标定位、组织管理、资金管理使用、任务指标完成、项目产出和效果影响等进行评价和评估。

第十八条  举报核查是指对项目立项、管理、验收等环节中接收到的涉及科研诚信或工作组织管理等方面问题提出的异议举报进行调查核实。

第十九条  市科技局可根据工作需要，采取组织专家或聘请第三方专业机构参与科技监督工作，提供专业的审计、评估、检查等服务。

第四章  组织实施

第二十条  市科技局监督科、业务主管科室应根据工作需要提出项目年度监督需求，由监督科统筹制定年度监督计划，明确监督对象、内容、时间、方式、实施主体和结果要求等。各实施主体可视情况组建联合监督工作组，协作开展现场监督检查。

第二十一条  实行监督关口前移，提高风险防控能力。业务主管科室应按有关规定，将监督内容和要求纳入有关实施方案或科技活动通知中，明确项目指南编制、申报受理和审查、评审立项、绩效评价（验收）等关键环节的具体流程、分工和责任主体，按程序审定后报监督科备案实施，并配合开展相关监督工作。

第二十二条  监督工作结束后，项目监督实施主体应对监督中发现的问题，下达监督意见或整改通知，并及时反馈监督对象。所涉单位和个人对监督结果有异议的，可在收到监督意见（通知）书之日起10个工作日内书面提出复核和申诉申请。

第二十三条  相关单位或个人在收到监督意见或整改通知后，应及时研究提出整改措施，在规定的时限内完成整改，并以书面形式报告整改落实情况。

第二十四条  建立科技监督员制度。市科技局可根据工作需要，选聘科技监督员对科技计划项目组织实施过程进行监督。科技监督员应具备相应专业知识和业务能力，独立、客观、公正开展监督工作。

第二十五条  建立公众参与监督机制。各监督主体应畅通投诉举报渠道，按规定受理、登记、分类处理和有效反馈。投诉举报事项不在权限范围内的，应按有关规定移交相关部门或单位处理。

第二十六条  建立“大监督”工作机制。市科技局加强与省科技厅、区市科技管理部门的协同联动，强化与纪检监察、审计等机关的沟通协作，构建上下联动、内外衔接的监督体系，形成监督合力，提高监督实效。

第五章  结果运用

第二十七条  市科技局根据监督结果和相关责任主体整改情况，优化项目管理和资源配置，加强科研诚信建设。

第二十八条  对监督中发现的违规失信行为，各监督主体应依据职责权限，按规定分别作出约谈、责令限期整改、终止或撤销项目、追回结余资金、追回已拨财政资金、撤销奖励或荣誉称号等并追回奖金、取消一定期限内财政性资金支持的科学技术活动管理资格、禁止在一定期限内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动等处理措施。

对于按照职责权限不应由本单位处理的，可将违规失信事实反馈相关单位。监督检查中发现的违法违纪线索，按程序及时移交有关机关或单位处理。

第二十九条  市科技局将根据有关规定适时开展“回头看”，对于拒不整改、整改不力的相关单位或个人，将取消其项目承担资格，直至整改完毕。

第三十条  相关人员在监督工作和项目组织实施过程中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密等涉嫌违纪违法的，按有关规定移送有关单位或纪检监察部门处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第三十一条  建立监督信息共享互认机制。市科技局应牵头推动与省科技厅及纪检监察、主管部门等之间的监督数据共享汇交，监督结果互认互用，监督线索移送互通，实现对科技活动违规行为的联合惩戒。

第三十二条  建立科研活动宽容失败制度。对原始科研记录等证明承担者已做到依法依规、勤勉尽责且未谋取不正当利益，但受市场风险影响、技术路线选择失误或其他不可预见原因，未实现预定目标的项目，可按有关规定允许结题或终止，不影响承担者科研信用和日后承担财政科研项目资格。

第六章 附则

第三十三条  对其他由市科技局负责管理的科技计划项目、科技人才项目、各类创新平台、科技创新成果竞赛评选等科技活动，以及受委托行使国家级、省级科技计划项目与奖励推荐、资格认定等科技活动的监督工作，可参照本办法执行。

第三十四条  本办法由市科技局负责解释。

第三十五条  本办法自2025年X月X日起施行，有效期至2029年12月31日。原《烟台市科技计划项目监督管理办法》（烟科〔2023〕12号）同时废止。