2025-2028年度延庆区农村地区村庄

冬季清洁取暖长效管护方案

(征求意见稿）

为贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治的决策部署，按照北京市农业农村局、北京市城市管理委员会《关于做好2025年度农村地区冬季清洁取暖工作的通知》要求，立足我区农村地区村庄冬季清洁取暖工作实际，科学、务实、稳妥持续推进清洁取暖长效管护工作向好发展，全力巩固“无煤化”成果，实现建管并重，特制定本方案。

一、工作目标

健全农村地区村庄冬季清洁取暖后期管护体系，完善后期管护机制，实现对“煤改电”“煤改气”设备运行维护，保障清洁取暖用户冬季正常取暖，提高群众生活幸福感。区、镇（乡）各级后期管护中心全部采用信息化手段高效快捷办理12345市民服务热线诉求和管护中心的报修诉求，确保实现接听热线电话后10分钟之内完成派单响应、2小时上门、4小时完成维修，实现正常取暖维修诉求响应率100%、解决率100%、满意率90％以上，其他政策类诉求、收费类诉求、尽快实施“煤改电”等方面诉求响应率100%。

二、工作范围及对象

对已整体实施煤改清洁能源改造工作的村庄涉及住户、公共服务设施及籽种设施农业，政策范围内的设备分别按照设备质保期内、质保期外不同渠道开展后期管护，并享受有关政策补贴。有效保障设备巡检和在取暖季的日常维修维护，及时完成故障设备维修或更换，确保取暖设备正常使用。

三、工作原则

（一）政府引导、多方参与

政府重点围绕管护体系建设、政策扶持、调度督导和应急处置等方面落实责任；清洁取暖设备中标企业和第三方社会机构要严格落实维修的主体责任；农村住户要科学使用、养护清洁取暖设备，并承担免费质保期外设备配件更换的相关费用，形成政府、服务机构和农村住户责任清晰、多方协作的工作格局。

（二）系统谋划、闭环管理

从能源保障、设备维护、科学使用、监督管理、应急处置等环节统筹谋划后期管护工作。构建区、镇、村长效管护体系，实现报修电话公布告知、接听电话、实时派单、上门维修、进展督办、回访核实等全过程管理。全面提升管护水平和质量，有效解决响应慢、效率低、服务差等痛点难点问题。

（三）未诉先办、接诉即办

通过使用知识宣传培训、取暖季前巡检、信息化平台预警、重点时段提前预防等方式，实现未诉先办，有效降低设备使用故障率。建立多渠道接收途径（专线电话、和美乡村、APP一键报修、短信微信、用户上门等），全面推行取暖工单处理助手APP办理模式，实时转派工单至管理人员和维修人员，第一时间开展后期管护与维修工作。

（四）高效快捷、保障民生

进一步科学布局维修网点、建立“1+N+X”（1个长效管护中心、N支维修队伍、X个村级管护员）的售后服务体系，合理配置维修人员，全面推行取暖工单处理助手 APP 办理模式，实时转派工单到管理人员和维修人员，第一时间开展后期管护与维修工作。

（五）坚守底线、安全第一

坚守保障农村住户正常取暖和生命财产安全的底线，规范后期管护中的安全管理，细化相关安全措施，全面落实区、镇（乡）、村和相关企业的责任，确保不发生重大安全事故。

四、政策支持

市财政对长效管护体制机制建设给予支持，支持标准按照超出免费质保期的用户100元/户.年测算。该项资金统筹用于长效管护体制机制建设等清洁取暖长效管护工作。

五、管护范围及方式

（一）质保期内设备管护工作

原则上质保期内设备售后管护工作（包含设备巡检及维修服务）由中标企业按照合同约定完成。个别因不具备委派维修人员进行设备维修的企业，可委托其他同期企业代为维修或委托长效管护服务中心代为维修并提供配件及相关费用。质保期内设备管护，不收取用户费用。

（二）质保期外设备管护工作

由农业农村局聘请第三方公司，建立集调度、派单、维修、督导于一体的长效管护服务体系，明确统一配件收费标准。由第三方公司配合农业农村局完善体系建设，统筹考虑设备类型、品牌数量和分布区域，划分责任区域，配备维修人员，加强技术和服务培训，不断提高服务水平和质量。第三方公司负责巡检、接单、派单、维修、回访、督导、考核全闭环管理，保障用户取暖季的正常安全取暖。质保期外设备管护，只收取用户更换的配件费用。

六、工作措施

（一）管理系统化，管护市场化

1.管理体系建设系统化。区农业农村局、区城市管理委及时出台有关管护中心建设、工作要求、扶持政策及督导考核方面等配套文件，协调人员负责指导建设服务体系，对延庆区内各级管护中心的重点工作进行监督、检查、考核、重大事件的决策和相关工作的协调等。镇（乡）主管部门协调管理人员，对辖区管护中心各项工作进行全面监管，对企业服务结果进行督导、考评，即时了解12345热线工单办理情况，负责辖区清洁取暖后期管护服务重大事件决策和相关工作协调等。

2.后期管护市场化。通过公开招投标筛选符合要求的第三方服务组织，由该服务组织组建区级后期管护中心和镇（乡）分中心，负责区级和乡镇级服务体系的建设和运营。从设备巡检维护、培训农户科学使用、接收诉求、派单、维修、后期养护、监督考核等环节实现全过程管理，确保各项工作落实落细。

（二）管理制度化，管护常态化

后期管护工作主要依托区管护中心落实，该中心建设合理的管护体系，制定完善的工作流程、岗位工作职责、管理标准、保障机制、考核机制和服务规范等并按照相关要求落实工作。将全部用户信息统一纳入信息化平台管理，实现“统一接待、统一调度、统一服务、统一收费、统一管理、统一考核”的后期管护服务体系。在取暖季前设备巡检、取暖季内设备维护、取暖季后对各有关设备企业的考核等方面实施动态管理，实行日报、周报、月报制度，实时掌握相关信息，有的放矢开展管护工作，促进管护的常态化。

（三）布局合理化，管护专业化

统筹考虑质保外设备类型、品牌数量和分布区域，按照乡镇划分责任区域，积极引入延庆区域以外的维修力量，按照不少于500户/人标准配备足量维修人员，维修网点布局合理化。通过技术和服务培训，不断提高服务水平和质量，建立N支专业化管护队伍，聘请X名村级管护员，实现清洁取暖改造村庄全覆盖、住户全覆盖。实现接诉即办、服务专业、高效便捷和可持续发展，力争实现未诉先办，不断提升百姓满意度和管理效率，针对农村住户报修诉求和12345热线诉求，实现接到诉求后10分钟之内完成派单响应、2小时上门和4小时完成维修的工作要求，保障用户取暖季的正常安全取暖。

（四）宣传多样化，服务便民化

通过新闻媒体、微信平台、清洁取暖APP、短信息、便民联系卡等多种形式加大对长效管护工作的宣传，畅通多渠道报修，确保设备巡检、维护等工作的落实。

七、保障措施

（一）备品备件保障工作

中标企业和后期管护中心必须建立快速、高效、便捷的服务网络，按乡镇科学设置管护服务网点。要求在乡镇级管护服务中心或企业管护服务网点存放主要零部件和应急备用机，确保用户使用中发生的故障均可快速解决。

（二）回访评价监督质量

设立区镇级管护服务回访岗，由区农业农村局、区城市管理委、各乡镇按照舆情工单、维修服务单对第三方服务公司进行综合评价。督促第三方公司、设备企业加强管理、不断改进服务质量，提高服务水平。

（三）建立电力燃气供应保障机制

延庆电力公司和北京燃气延庆公司要建立电力和燃气供应保障机制，负责对供电供气设备、线路实施运行维护、故障抢修。各乡镇组织村级电工对供电设备、线路进行日常巡检，核实用户设备用电故障，初步判断故障原因，排除简易故障。对疑难故障及时通知乡镇和供电供气企业处理。

（四）各乡镇要建立政策宣传及舆情监控机制

各乡镇要安排专人负责牵头办理12345工单，要登录使用市级“农村取暖工单处理助手”，第一时间接处12345工单，要安排专人负责监控舆情，对发现舆情风险要第一时间进行处置，确保将问题化解在萌芽阶段，确保首次接件办理结果使群众满意。针对所反映的问题，组织进行常态化宣传引导。

（五）加强督查落实

由区委区政府督查部门、区农业农村局、区城市管理委履行管理职责，对区、镇（乡）两级管护中心、质保期内企业、乡镇工作落实情况进行检查，不定期抽查巡视设备管护、散煤治理工作情况，将检查结果上报区委区政府，同时通报各乡镇。各乡镇也要成立检查巡视组，对设备管护工作、散煤治理工作进行检查，并充分发挥好包片领导和包村干部的职能作用，配合此项工作。

八、工作职责

根据工作需要，成立延庆区清洁取暖设备后期管护工作组，主管副区长担任组长，区农业农村局、区城市管理委、各乡镇政府、延庆供电公司、北京燃气延庆公司主要领导担任副组长，各单位主管领导和相关科室为组员。

区农业农村局：负责按照市级文件精神和工作要求，结合我区实际情况，牵头管理协调全区煤改清洁能源设备的后期管护工作。巡查管护工作进展，加强安全教育和业务指导。

区城市管理委：负责按照市级文件精神和工作要求，协调管理全区质保期内“煤改气”设备的巡查管护、安全教育、业务指导工作。负责牵头办理质保期内“煤改气”12345等诉求工单。

第三方公司：负责建立区级管理调度中心，乡镇级管理调度中心，建立管护服务队伍，通过信息化系统，负责全区煤改清洁能源设备巡检维护、培训农户科学使用、接收诉求、派单、维修、后期养护、评价考核等环节全过程管理。24小时接听百姓诉求，调度派单，并进行督导考评，全程跟踪服务结果，全面提升管护水平和质量，保障用户正常取暖。

各乡镇：按照属地管理职责，充分发挥各乡镇第一责任主体的作用，负责监督、管理管护企业、管护队伍；负责宣传讲解相关政策，加强安全教育，引导用户积极配合管护工作，提升管护服务质量和技术水平，提高用户服务满意度；负责牵头办理12345等诉求工单，安排专人负责监控舆情，对发现舆情风险要第一时间进行处置，确保将问题化解在萌芽阶段，确保首次接件办理结果使群众满意。

煤改清洁能源村庄：负责配合各镇（乡）政府开展长效管护工作，要充分发挥党员、村民代表的宣传引导作用，积极巩固无煤化成果。村民负责履行煤改清洁能源承诺，不使用燃煤取暖、不私自改变设备用途，正确使用和养护清洁取暖设备，承担因使用不当或其他非设备本身原因导致设备损坏的维修费用和质保期外必要的维修费用。

质保期内设备企业：在质保期内的各中标企业要建立统一的售后服务体系与服务网络，确保快速、高效、便捷的完成售后服务。将企业负责人、售后服务负责人联系方式纳入长效管护管理平台。所有中标企业供应产品均要给予用户5年“免费包修期”服务。“免费包修期”内要做到“包修、包换、包教、包会”。

供电和供气部门：负责供电供气设备设施和线路运行维护、检修抢修，安全保障。负责恶劣极端天气电力和燃气应急保障，确保电力和燃气稳定供应。负责村级电工培训。