关于开展项目全生命周期效率革命的通知

（征求意见稿）

为充分发挥项目投资对经济高质量发展的支撑和拉动作用，进一步整合资源、集成能力，强化项目全生命周期管理，提高项目投资效益，市委、市政府决定开展项目全生命周期效率革命。现将有关事项通知如下。

一、全方位抓好项目谋划储备

（一）高质量谋划生成项目。市级行业主管部门每季度召开本领域项目谋划联席会议，组织市县两级有关部门负责同志和专业人员参加，梳理解读中央、省市重大决策部署、重大专项规划、产业政策、融资政策等，对谋划项目的政策依据、资金来源、用地规划等进行充分论证评估。对完成论证且2年内能实现开工（特别重大项目除外）的谋划项目，按照流程纳入市级项目储备库管理。发展改革部门以项目立项为节点分别建立项目储备谋划库、项目储备前期库。对进入谋划库的项目要督促责任单位尽快启动开展项目前期工作，原则上应在一年内完成立项（需省级及以上审批项目除外），对未按期完成节点任务的项目实行预警通报，对两年内仍未完成立项的项目实行清库退库。对进入前期库的项目，自规、环保、水利、住建等相关部门要在2个工作日内完整准确配置项目审批事项，明确办理时限。

（二）高效率推进项目决策。政府投资决策会议前，行业主管部门的政府分管领导组织相关部门对项目的必要性、可行性、科学性以及项目要素保障相关情况进行研究论证，符合立项审查要求且要素保障条件成熟的项目，由行业主管部门或项目单位在5个工作日内按专题会议提出的意见进行修改完善并报请党委常委会会议或政府常务会议审议。若遇项目决策重大事项，可适时提请党委、政府研究决策。市目标绩效办对决策会议议定事项跟踪督办，确保可研批复等审批事项在会议纪要印发后1个工作日内办结（有其他法定程序的除外）。

（三）高标准做实项目前期。对前期库的项目实行梯次星级评价，政府投资项目按完成用地预审和选址意见书、可研批复的评1星，完成初设及概算审批的评2星，完成招投标的评3星，完成供地手续（建设用地划拨决定书或建设用地出让合同）的评4星，完成施工许可手续的评5星；社会投资项目按完成审批事项20%评1星、40%评2星、60%评3星、80%评4星、100%评5星。市发展改革委定期对项目熟化程度、开工转化等情况进行通报。原则上省市重点项目（新开工）、向上争取项目须从市项目储备前期库产生。财政部门会同发展改革部门建立项目前期工作激励机制，对2星及以上政府投资项目、社会投资项目优先安排前期工作经费、推荐申报各类资金。

二、全流程提速项目审批

（四）建立项目推进快速响应机制。将项目全生命周期管理划分为谋划储备、前期工作、项目实施、竣工验收、运营及后评价等五个阶段，每个阶段分别明确一个行业主管部门作为召集单位，相应的政府分管领导作为召集人。其中，项目谋划储备阶段召集单位为发展改革部门，项目前期工作阶段召集单位为发展改革、自然资源和规划及相关项目审批部门，项目实施阶段的召集单位为项目行业主管部门，项目竣工验收阶段的召集单位为住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村等部门，项目运营及后评价阶段的召集单位为发展改革、财政、统计、税务部门。

各地各部门要围绕项目效率革命各阶段工作制定相应的实施细则。召集单位是各阶段项目建设协调、会商、会审的责任主体，负责召集本阶段有关单位解决项目审批、实施过程中遇到的意见分歧等问题。项目单位是项目建设全过程责任主体，负责真实、完整、高质量提交申报资料，对项目推进过程中的困难问题进行分类梳理。需部门协调解决的，由召集单位在2个工作日内协调解决；需政府分管领导协调解决的，在3个工作日内召集有关部门研究。审批部门是落实审批事项、提高审批效率的责任主体，须认真落实“高效办成一件事”要求，高质高效完成审批事项。

（五）规范项目审批服务清单。营商环境和数据部门牵头编制项目建设全过程审批服务事项清单，指导各行业主管部门编制行政审批运行图谱、实施要素一览表。各行业主管部门按照（根据）房屋市政、交通、水利、农业、生态、技改、信息化等七种项目类型，分类梳理项目审批、行政确认、其他行政权力、公共服务、涉审中介服务、市政公用报装接入等事项清单，逐一明确事项类型、法定时限、承诺办结时限、法定依据、申报材料名称等要素，分类制定审批流程图。

（六）推行“豁免清单+容缺受理+告知承诺制”。发展改革、住房城乡建设、水利、交通运输、农业农村、生态环境等审批部门分别建立工程项目审批事项豁免清单，对低风险项目豁免环评、能评等非必要审批，取消小型厂房、仓库等小额工程施工图审查。营商环境和数据部门牵头推行 “容缺受理+告知承诺”制度，明确可容缺材料、事项承诺、办理流程、承诺书样本等，并动态更新事项清单，依托数字巴中平台，推动审批与监管数据互通，自动预警失信行为，引导企业诚信履约，加强信用监管。

（七）推进跨层级跨部门协同审批。市级部门拥有的审批权限凡可下放或授权县级部门的，一律依法依规按程序下放和授权到位；有明文规定不能下放到县级办理的事项，推行审批“服务前移+帮办代办”模式，采取“县级受理初审，市级审核批准”的方式，延伸至县级服务窗口受理、代收、代办。营商环境和数据部门要加强业务指导、统一办理标准，确保同一审批事项在纵向不同层级、横向不同部门或不同区域之间统一类别、统一名称、统一依据、统一编码。推行项目审批“一站式”服务，分阶段制定事项办理清单，实行跨部门联合会商、联评联审，共享各部门间相关审批信息，实现跨领域、跨部门、多事项一表申请、一次办理。

（八）提速用地手续和财政评审办理。自然资源和规划部门要以“多规合一”为基础，推进规划用地“多审合一、多证合一”改革和“用地保姆”服务，督促县（区）政府履行用地保障主体责任，相关项目报件资料在县（区）政府审签时限不超过3个工作日，上行费用缴纳通知下发后县（区）政府应在10个工作日内完成缴费。市自然资源和规划、水利、生态环境等市级相关部门指导县（区）政府或园区管理机构开展各园区区域评估工作，深化工业园工业用地“标准地”改革，推动区域评估“一件事”高效办理，全市省级以上园区工业建设用地开展区域评估比例须达到100%，工程建设项目开展区域评估比例力争达到50%。财政部门优化财政评审流程，通过购买服务、增加工作力量等方式，压缩评估时限，报评1亿元以内的项目20个工作日、1亿元以上25个工作日完成财政评审。

（九）规范项目涉审中介服务。营商环境和数据部门牵头制定完善行政审批中介服务“网上超市”运行管理办法，统一涉审中介入驻“网上超市”标准，实现涉审中介机构报名、参与竞价及中选、质效评价等全流程网上办理。各行业主管部门编制涉审中介服务事项办事指南，明确涉行政审批中介服务工作流程、收费依据等，汇总后统一向社会公布，清单之外无行政审批中介服务。建立中介机构“星级信用”评价机制，实行“黑名单”禁入和“白名单”推荐双轨管理，推行中介服务签约备案、履约承诺、逾期预警制度，对重大项目实行“双随机”质量抽查与项目单位满意度回访。健全惩戒机制，对违规收费、弄虚作假等行为实施“一案双查”，既追究中介机构责任，同步倒查项目主管单位监管责任。每半年对中介机构服务履约评价结果予以公示，对严重违法违规的中介机构实行“网上超市”除名、市场禁入、移送司法机关等惩戒措施。

三、全过程加强项目实施管控

（十）加强项目实施进度管控。项目单位要严格落实“项目四项制度”，在充分评估论证的基础上科学确定建设工期，督促参建单位按照相关规定和合同约定加强组织管理、优化施工工序、加大资源投入，形成更多的实物工程量。行业主管部门要切实履行项目日常监管职责，强化要素保障，确保项目有序推进。坚持“线上+线下”双线调度机制，发展改革部门通过项目全生命周期调度平台实时监测重点项目建设形象进度、投资完成率等关键指标，对开工、入统、竣工、投资进度滞后的进行在线预警提醒，发现问题立即开展线下核查比对，纳入重大项目调度机制、问题项目交办暨复盘会议调度，督促行业主管部门和项目单位限时整改。

（十一）强化项目资金保障。财政部门负责优化资金申报、审核、下达、拨付等流程，重点在加快指标分解下达、简化资金拨付手续等方面完善机制、强化措施。应由市、县（区）本级承担的支出，年初应按照当年支出进度足额安排项目支出预算。对已达到支付条件的政府投资项目，确保项目单位在接到进度计量申报资料后2个工作日内完成初审并报主管部门审核、项目主管部门接件后3个工作日内出具审核意见通知项目单位及时支付项目建设进度资金，财政部门在接到项目单位支付申请后统筹调度资金，在调度资金到位后3个工作日内审核拨付项目资金。对不符合支付条件的应在2个工作日内退回至支付申请单位。项目单位要完善资金拨付后回访机制，实时跟踪资金使用和支出方向以及工程进展，严格规范资金使用管理，防止资金转移、侵占或挪用。

（十二）规范政府投资项目变更。政府投资项目应当按照审批部门批准的建设地点、建设规模和建设内容等实施，原则上不得超过经核定的投资概算；确需变更的，按照《巴中市重大经济事项决策规定》《巴中市政府投资项目全生命周期管理办法（试行）》等规定报原审批部门审批，项目审批部门在受理后10个工作日内完成变更手续办理。

（十三）强化项目质量安全管控。全面落实工程质量安全终身责任制，住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村等行业主管部门要扛牢工程质量和安全监管责任，加强各方主体的质量行为和工程实体质量的标准化管理。开展建设项目安全风险评估，对存在较多风险源的项目，纳入重点监管名单，通过巡查、暗访等增加监管力度、实现差异化管理，全面提升监督检查质效。

（十四）开展重点项目审计监管。审计部门会同纪检监察机关、行业主管、公安等部门，抽派专业人员随机对政府投资和国有企业投资项目建设程序、资金使用、工程进度、工程质量等情况进行审计监督，及时督促整改或移交发现的问题，推动投资有效、程序合规、项目合法。

四、全链条强化验收决算评价

（十五）推行“多验合一”的竣工验收模式。住房城乡建设部门会同相关行业主管部门制定包括土地核验、规划核实、质量验收、消防验收、档案验收以及人防验收等事项清单和验收机制，全面推行工程建设项目“多验合一”“竣工即交证”验收服务新模式，切实将工程竣工验收、消防备案、土地核验、规划核实、测绘成果审核及楼盘备案、不动产登记事项申请由“串联”审核变为“并联”办理，可推行“完工一段、验收一段、移交一段”，工程项目竣工后办理联合验收备案手续。

（十六）健全移交决算服务体系。各级自然资源和规划部门要在1个工作日内完成竣工项目确权事宜，加速资产移交与效益转化。各行业主管部门负责建立项目移交预审机制，接管单位应在收到移交申请后5个工作日内出具书面接收意见。对暂不具备移交条件的项目，应建立移交问题整改台账，实行整改销号管理，确保应交尽交。对政府投资、国有企业投资重点项目积极推行施工过程结算，其成果直接运用于竣工结算。

（十七）优化项目档案管理服务。档案管理部门建立“验收制+承诺制”项目档案移交工作机制。各行业主管部门按照本行业项目档案管理要求，分类明确项目档案收集、整理、移交标准，在项目开工前一次性书面告知项目单位并在施工过程中开展归档业务指导服务，确保项目档案真实性、连续性和完整性。

（十八）构建项目运营评价体系。统计部门会同市场监管、经信、商务、住建、税务等行业主管单位，对营收达规企业和有达规潜能企业名录进行筛查，开展“监测-预警-入库”精准服务，做到“应统尽统、颗粒归仓”。税务部门深化“以数治税”机制，通过不动产登记信息与纳税申报双向核验，强化税收征管与服务，营造良好的税收环境，促进项目早达产、早见效、早见税。财政部门指导行业主管部门开展投资计划绩效自评，并将评价结论作为预算安排的重要依据。发展改革部门做好项目后评价工作，选取已建成具有代表性项目，委托指导三方机构开展重大项目后评价，推动评价成果应用。

五、全覆盖加强招投标监督管理

（十九）压实招标人主体责任。各招投标主管部门要督促指导招标人认真落实主体责任，依法依规组织开展招标工作。标前阶段，要依法选择招标代理机构并按要求提前30天发布招标计划；依法依规、科学合理编制招标文件，对招标文件进行公平竞争审查和集体研究决策。标中阶段，在规定媒介发布招标公告和招标文件；规范招标人代表选派行为，依法依规组建评标委员会，并对评标报告的准确性开展核查；对中标候选人进行考察，考察后发放中标通知书，按照招标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同。在标后阶段，加强中标人履职情况管理，按照量化指标和标准对中标人履行合同的情况开展履约评价，防止“阴阳合同”“低中高结”等问题发生。

（二十）提升监管服务水平。各招投标主管部门要认真落实“审批后提示”“招投标约谈承诺”“招标文件公平竞争审查”“招标文件监督检查”“招标文件编制修改留痕”“中标候选人考察核验”“领导干部违规插手干预招投标活动零报告”等工作机制，强化招投标全过程常态化监督管理，从源头上遏制招投标领域问题发生。行政监督部门在招标文件发出5日内完成对招标文件的监督检查，若发现有违公平竞争的情况，及时发出监督意见书。依法依规受理处理投诉举报，及时反馈处理情况并按规定向社会公开。加强与纪检监察、公安机关的协同联动，依法严肃查处各类招投标领域违法违规行为，公开通报招投标领域违法违规典型案例，充分形成震慑警示效应。

（二十一）持续深化突出问题系统治理。保持对招标投标领域违法违规行为的高压态势，加大“双随机一公开”检查力度，重点整治规避招标、限制排斥、围标串标等招投标领域典型违规违法行为，集中查处、曝光一批招投标领域违法违规企业和个人。推动现场监管向全流程数字化监管转变，提升电子招标公共服务系统、交易系统在线监督功能，提高远程异地评标项目比例，积极推行“暗标盲评”，探索大数据、人工智能在招投标活动中的有效应用，压缩违法空间。

六、强化组织保障措施

（二十二）强化项目建设数字赋能。市发展改革委负责优化巴中市项目全生命周期管理平台，推动项目建设程序标准化、进度展示可视化、问题协调及时化、运行分析智能化。市营商环境和数据局贯通各类政府信息平台，建立项目审批服务数据共享体系，推动一体化数字巴中底座与四川省工程建设项目审批系统对接，实现审批信息与巴中市项目全生命周期管理平台实时共享。

（二十三）建立效能提升考评激励机制。市目标绩效办负责制定项目效率革命绩效评价办法（纳入目标绩效考核框架体系），围绕项目全过程管理服务5个重要阶段，强化项目全过程监督管控；定期开展项目效率革命专项督促核查，适时通报或专报。市委组织部负责将项目绩效提升实绩作为评优评先、提拔选用干部的重要参考，让有为者有位，让实干者得实惠。市纪委监委加强全生命周期监督赋能，进一步细化容错纠错具体情形，为有担当、敢作为的干部消除后顾之忧；对不作为、乱作为、慢作为造成不良后果的，严格依纪依规依法追究相关责任。