附  件

商丘市重大科技项目管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章  总   则

第一条  为深入贯彻创新驱动、科教兴市、人才强市发展战略，按照《商丘市人民政府关于印发商丘市支持产业高质量发展若干政策的通知》（商政〔2025〕4号）要求，每年围绕全市重点产业发展组织实施一批市级重大科技项目，开展关键核心技术攻关，提升产业创新发展水平。根据《河南省省级重大科技专项管理办法（试行）》《河南省省级重大科技专项资金管理办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  重大科技项目主要围绕我市经济社会高质量发展需要，聚力解决产业高质量发展过程中核心技术缺乏、关键装备部件依赖进口等“卡脖子”问题，引领带动产业转型发展。对带动产业发展的创新型龙头企业、重点产业链和创新联合体主要企业、高能级创新平台和科研机构等研发能力较强的创新主体重点支持。

第三条 重大科技项目实施突出目标导向，聚焦我市重大战略的科技创新需求，发挥集中力量办大事的体制优势，多方联动进行集成式协同攻关；突出系统布局，坚持产业链与创新链的深度融合，瞄准重点优势产业上下游的关键节点，进行全链条一体化布局，集成资源系统推动项目的组织实施；突出分类实施，尊重科研规律，针对企业、科研机构、高等院校等各类主体不同的创新需求、研发定位和目标导向，在项目的产生途径、组织流程、支持方式、绩效评价等方面因类施策、分类推进。

第二章  管理职责

第四条  重大科技项目实施管理中的责任主体分为四类：

（一）市级管理部门，包括市科技局、市财政局。

（二）项目主管部门，包括县（市、区）科技部门、财政部门及市直有关部门等。

（三）项目申请（承担）单位。

（四）项目申请（承担）负责人。

第五条  重大科技项目管理主体职责如下：

（一）市科技局统筹安排部署和组织项目预算编制、指南征集发布、项目立项、补助资金安排、监督检查、项目验收等管理工作；加强对项目主管部门、申请（承担）单位、申请（承担）责任人的分类指导；做好项目管理的监督和跟踪服务；协调解决项目管理中的其他相关事项；会同市财政局开展项目绩效目标审核、预算评估、绩效评价工作。市财政局负责筹措项目资金；审核项目预算编制及执行情况，审核项目资金支持意见，下发经费文件并按时拨付资金；指导监督项目资金使用管理，对项目资金绩效评价结果进行抽查和再评价，并加强绩效评价结果应用；参与项目的立项论证、评审和验收。

（二）项目主管部门协助市科技局和市财政局或其授权、委托机构组织开展本地区或本部门（单位）项目管理工作；对本地区或本部门（单位）项目申请（承担）单位和项目申请（承担）责任人进行指导和监督，负责相关材料审核和组织上报，并对项目的真实性及非重复申报进行审核，做好跟踪服务，积极协调解决项目实施中出现的问题。

（三）项目申请（承担）单位对项目相关材料进行审核把关，对项目的真实性及非重复申报负责，并为项目全过程管理提供必要的支撑服务条件；接受市级管理部门及项目主管部门的指导和监督，负责项目组织实施的有序开展，加强对项目申请（承担）责任人的管理。

（四）项目申请（承担）负责人恪守科研诚信，强化责任意识，认真组织项目申请和实施，按时开展验收；完整、真实地填报项目管理相关材料，及时向市级管理部门和项目主管部门报告项目实施过程中的重要事项和问题；自觉接受监督和检查。

第三章   支持条件

第六条  重大科技项目应符合以下条件：

（一）符合国家、省、市产业、技术政策，符合产业创新提升重点支持方向，拥有自主知识产权，技术含量高、创新性强，能实现核心关键技术突破，技术水平处于国内先进以上。

（二）具有良好的产业化前景，能够促进传统产业升级和产业结构调整，快速提升相关产业核心竞争力，有望形成具有较强竞争力的技术成果，或者在民生公益领域开展应用示范。

（三）应围绕主导特色产业或重点产业链条，能够解决技术、工艺和装备等方面的研发难题，对地方经济社会发展具有较强带动作用。

（四）实施周期一般不超过3年，投资规模合理，自筹资金到位，鼓励金融机构和投资机构等社会多元化投资。

（五）项目实施合作单位原则上不超过5个，项目实施单位应与合作单位签署明确的合作协议。

（六）符合当年重大科技项目申报指南和申报通知规定的其它条件。

第七条  项目承担单位应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格的企业、科研院所、高等院校等具备研发能力和条件的单位。

（二）建有省级以上重点实验室、工程技术研究中心、院士工作站、企业技术中心等研发平台，具备项目实施的组织管理机构及科研开发力量。

（三）有较强的技术创新意识和知识产权保护意识，具有较高的经营管理水平和市场开拓能力，能够保证项目配套资金、设施的落实。

（四）申报单位为企业的，上年度经审计核准的研发投入占主营业务收入比例，大中型企业不低于1.5%，其他企业不低于3%。企业牵头承担的重大项目，自筹配套资金不低于申请财政经费的3倍；事业单位牵头承担的重大项目，自筹资金不低于申请财政经费。

（五）项目承担单位、参与单位以及团队成员诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录。

（六）符合当年重大科技项目申报指南和申报通知规定的其它条件。

第八条 项目负责人原则上不超过57周岁（两院院士原则上不超过70周岁），应具有正高级以上职称或博士学位，每年用于项目的工作时间不得少于6个月，无科研失信行为。有在研国家、省、市级重大项目的不得再次牵头申报和承担市级重大科技项目。

第四章  实施管理

第九条  实施方式。项目实行自上而下与自下而上相结合的选题机制，以竞争择优为主，同时推行揭榜挂帅、定向委托等遴选模式。对市委市政府确定的重大任务，可采取“一事一议”方式。

第十条 项目征集。项目征集一般包括需求征集、指南凝练、指南发布、项目申报、项目受理等环节。

（一）需求征集。市科技局围绕全市经济社会发展需要，面向社会及各类创新主体常年征集关键技术创新需求。

（二）指南凝练。市科技局组织业务科室或相关专家论证编制项目指南。

（三）指南发布。市科技局发布项目指南，明确项目申报条件、具体材料及申请流程，鼓励符合条件的单位和科研人员申报。

（四）项目申报。各项目主管部门指导本地区或本部门(单位)申请单位和申请人填报申请材料，审核推荐至市科技局。申报单位应提供以下材料：

1.重大科技项目申报书、项目预算申报书。

2.企业营业执照或法人证书复印件。

3.与技术依托单位的合作协议书。

4.由会计师事务所出具的上年度财务审计报告。

5.可以说明项目技术状况的证明文件，包括科技成果鉴定（评价）、项目申报查新报告、检测报告、专利证明文件等。

6.当年申报通知要求的其他资料。

（五）项目受理。市科技局相关业务科室根据项目指南和申报通知要求组织形式审查，符合条件的项目清单向社会公示，公示时间不少于5个工作日。公示期间有异议的项目，市科技局进行复核，复核程序及结论按照相关规定及时公开反馈项目主管部门、项目承担单位和异议提出人。根据公示和复议情况，确定进入专家评审环节的项目清单。

第十一条 项目评审。由市科技局会同市财政局、派驻纪检监察部门，委托第三方机构组织开展项目评审，实行专家负责制。评审论证一般包括会议评审和现场核查等环节。

第十二条 立项决策。市科技局根据专家评审意见，综合考虑年度科技计划工作重点、年度财政资金安排等，会同市财政局开展预算评估，研究提出拟立项建议，报市政府分管领导同意后按程序进行公示，公示期不少于5个工作日。公示期间有异议的项目，市科技局进行复核，复核程序及结论按照相关规定及时公开反馈项目主管部门、项目承担单位和异议提出人。根据公示和复议情况，确定立项结果并下达立项文件。对市委市政府确定的重大任务，或重大突发性事件应急研究项目，可采取专题论证或定向委托方式“一事一议”，报市政府分管领导同意后，纳入市重大科技项目给予支持。

第十三条  经费管理。项目经费的管理、使用按照《商丘市重大科技项目资金管理办法(试行)》等有关规定执行。支持方式包括前补助和后补助。项目立项后，核定财政补助资金总额，按总额的50%拨付前补助资金作为启动经费，根据最终绩效评价情况拨付后补助资金。资金使用要严格执行市财政资金管理有关规定，实行专账管理、专款专用，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率。

第十四条  实行任务书管理。市科技局与项目主管部门、承担单位签订任务书，明确项目总体、阶段绩效目标及各方的责任、权利和义务。项目任务书以项目申报书为依据，任务书指标原则上不得变更和调整。市科技局视情组织开展关键节点的绩效评估。

第十五条 事项变更。赋予项目负责人更大技术路线决策权、团队配置权、经费使用自主权。技术路线、参与成员调整及预算调剂等一般性事项可自主实施，在项目阶段报告中说明即可;项目实施周期、合作单位等重大事项调整，由项目承担单位通过项目主管部门提出变更或调整书面报告，报市科技局审核备案后进行变更或调整。项目负责人原则上不得变更，因不可抗力原因确需变更的，应按程序报市科技局、市财政局审核备案，新任负责人须符合项目负责人的相关要求。

第五章  验收评价

第十六条  项目承担单位应当在项目执行期满后3个月内，提交验收评价申请及相关资料；实施期内已全面完成项目规定各项指标的，可申请提前评价验收。项目主管部门对项目承担单位的验收材料进行审核后报市科技局。

第十七条  项目实施期满后进行一次性综合绩效评价，由市科技局、市财政局组织或委托第三方机构采取现场验收与会议验收相结合等方式进行。

第十八条  市财政局、市科技局强化绩效评价结果应用。绩效评价结果作为项目调整、后续支持的重要依据，以及相关研发、管理人员和项目承担单位、项目管理专业机构业绩考核的参考依据。绩效目标考核分为“优”（≥90分）“良”（70分-90分）“差”（≤70分）三个等次。

对绩效评价为“优”的，在后续科技项目工作中给予倾斜。对绩效评价为“良”以上的，全额拨付后补助资金，结余资金留归项目承担单位使用，由项目承担单位将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求；项目未完成任务目标且综合绩效评价为“差”的，收回结余资金。

第十九条  项目因故不能按期完成任务的，项目承担单位需在执行期结束前3个月提出延期申请，延期时间原则上最多不超过1年。

项目因客观原因无法继续实施的，项目承担单位应及时申请项目终止，由项目主管部门审核确认后报请市科技局、市财政局批准。市科技局、市财政局组织技术、财务专家对项目实施、经费使用情况进行核准后，符合相关规定的，准许项目终止，并按照财政经费管理相关规定收回剩余资金。自终止之日起1年内，项目承担单位和项目负责人不得申请科技项目。

项目执行期结束后无故不申请延期或项目延期1年仍未申请验收的，或出现其他严重违反项目任务书约定的重要事项，市科技局可强制终止，按照财政经费管理相关规定追回资金。自终止之日起3年内，项目承担单位和项目负责人不得申请科技项目。

第六章  保障及监督

第二十条  强化监督管理。落实全流程监督，对项目的申报立项、资金分配及绩效评价等环节全程监管。

第二十一条  加强信息公开。除涉密及法律法规另有规定外，项目的申报受理、论证立项和绩效评价等工作，须按照规定向社会公开相关信息，接受监督。

第二十二条  实行重大事项报告制度。项目主管部门及承担单位应及时报告项目实施取得的明显进展和重大成效，加强成果宣传。

第二十三条  强化科研诚信建设。市科技局对项目实施各类责任主体的科研失信行为如实记录，对于列入科研失信行为记录的责任主体，按照有关规定处理。

第二十四条 建立重大创新容错机制。鼓励科研人员积极探索、勇于创新，对受市场风险影响、技术路线选择失误或其他不可预见原因，未实现预期目标或失败的项目，承担人已尽到勤勉和忠实义务的，经组织专家评议后给予宽容免责。

第二十五条 建立风险防控机制。各级科技、财政部门及其工作人员在项目管理过程中，存在违反规定安排资金以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究有关责任单位和人员的法律责任;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第七章  附   则

第二十六条　本办法由市科技局、市财政局负责解释。

第二十七条　本办法自发布之日起实施。